#####  logoMinsalCorreo

##### SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

 **DIVISION DE ATENCION PRIMARIA**

 **PPZ**

######

INFORME GLOSA 05 –SEGUNDO TRIMESTRE 2016

De acuerdo a lo solicitado en Glosa 05 relativa a Campaña de Invierno El Ministerio de Salud deberá publicar trimestralmente en su página WEB el detalle de los fondos asignados mediante estos convenios, las metas a alcanzar, las prestaciones que otorgarán, los procedimientos de información y evaluación, y las demás condiciones y modalidades de ejecución del programa.

En relación a la Glosa indicada, se informa lo siguiente:

* Que la Campaña de Invierno 2016 fue oficialmente declarada en su inicio con fecha 13 de Junio.
* Al 29 de Junio de 2016 se ha realizado la totalidad de las transferencias de recursos a los Servicios de Salud por concepto Campaña de Invierno.
* Estas transferencias se realizaron en 3 fechas diferentes, debido a que están condicionadas al envío de planificación de campaña de invierno y a convenio firmado por Director de Servicio de Salud y Subsecretaria de Redes Asistenciales. Dicha condición se encuentra expresada en Ord. N° 772 de distribución de recursos Campaña de Invierno 2016.
* Las transferencias realizadas a la fecha a los SS por concepto campaña de invierno son las siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIO DE SALUD**  | **Total Recursos Campaña de Invierno M$** | **1era cuota 60%(M$)** | **fecha trasnferencia**  | **2da cuota 40%(M$)** | **fecha trasnferencia**  | **Monto total transferido al 29 de Junio 2016 M$** |
| **Arica** | **14.054** |  **$ 8.432**  | **29-04-2016** |  **$ 5.622**  | **08-06-2016** | **14.054** |
| **Iquique** | **32.570** |  **$ 19.542**  | **29-04-2016** |  **$ 13.028**  | **08-06-2016** | **32.570** |
| **Antofagasta** | **39.848** |  **$ 23.909**  | **08-06-2016** |  **$ 15.939**  | **08-06-2016** | **39.848** |
| Atacama | 29.782 |  **$ 17.869**  | **08-06-2016** |  **$ 11.913**  | **17-06-2016** | **29.782** |
| Coquimbo | 54.589 |  **$ 32.753**  | **29-04-2016** |  **$ 21.836**  | **17-06-2016** | **54.589** |
| **Valparaíso / San Antonio** | **84.588** |  **$ 50.753**  | **08-06-2016** |  **$ 33.835**  | **08-06-2016** | **84.588** |
| **Viña del Mar/ Quillota** | **84.044** |  **$ 50.426**  | **08-06-2016** |  **$ 33.618**  | **08-06-2016** | **84.044** |
| **Aconcagua** | **22.619** |  **$ 13.571**  | **08-06-2016** |  **$ 9.048**  | **08-06-2016** | **22.619** |
| **Lib. Bernardo O'higgins** | **67.445** |  **$ 40.467**  | **29-04-2016** |  **$ 26.978**  | **08-06-2016** | **67.445** |
| **Maule** | **69.459** |  **$ 41.675**  | **29-04-2016** |  **$ 27.784**  | **08-06-2016** | **69.459** |
| **Ñuble** | **60.133** |  **$ 36.080**  | **08-06-2016** |  **$ 24.053**  | **08-06-2016** | **60.133** |
| Concepción | 86.345 |  **$ 51.807**  | **29-04-2016** |  **$ 34.538**  | **08-06-2016** | **86.345** |
| **Talcahuano** | **57.622** |  **$ 34.574**  | **08-06-2016** |  **$ 23.048**  | **08-06-2016** | **57.622** |
| **Bio Bio** | **44.873** |  **$ 26.924**  | **29-04-2016** |  **$ 17.949**  | **08-06-2016** | **44.873** |
| Arauco | 29.476 |  **$ 17.686**  | **29-04-2016** |  **$ 11.790**  | **17-06-2016** | **29.476** |
| **Araucanía Norte** | **27.504** |  **$ 16.502**  | **08-06-2016** |  **$ 11.002**  | **08-06-2016** | **27.504** |
| Araucanía Sur | 101.660 |  **$ 60.996**  | **08-06-2016** |  **$ 40.664**  | **17-06-2016** | **101.660** |
| Valdivia | 44.044 |  **$ 26.426**  | **29-04-2016** |  **$ 17.618**  | **17-06-2016** | **44.044** |
| Osorno | 35.760 |  **$ 21.456**  | **17-06-2016** |  **$ 14.304**  | **17-06-2016** | **35.760** |
| **Reloncaví** | **48.437** |  **$ 29.062**  | **29-04-2016** |  **$ 19.375**  | **08-06-2016** | **48.437** |
| Chiloé  | 17.513 |  **$ 10.508**  | **17-06-2016** |  **$ 7.005**  | **17-06-2016** | **17.513** |
| **Aysén**  | **71.785** |  **$ 43.071**  | **29-04-2016** |  **$ 28.714**  | **08-06-2016** | **71.785** |
| Magallanes  | 40.583 |  **$ 24.350**  | **29-04-2016** |  **$ 16.233**  | **17-06-2016** | **40.583** |
| **Metro Oriente** | **123.026** |  **$ 73.816**  | **29-04-2016** |  **$ 49.210**  | **08-06-2016** | **123.026** |
| **Metro Central** | **156.691** |  **$ 94.015**  | **29-04-2016** |  **$ 62.676**  | **08-06-2016** | **156.691** |
| **Metro Sur** | **129.750** |  **$ 77.850**  | **29-04-2016** |  **$ 51.900**  | **08-06-2016** | **129.750** |
| Metro Norte | 124.963 |  **$ 74.978**  | **08-06-2016** |  **$ 49.985**  | **17-06-2016** | **124.963** |
| **Metro Occidente** | **154.601** |  **$ 92.761**  | **29-04-2016** |  **$ 61.840**  | **08-06-2016** | **154.601** |
| Metro Sur Oriente | 148.083 |  **$ 88.850**  | **29-04-2016** |  **$ 59.233**  | **17-06-2016** | **148.083** |
| **TOTAL** | **2.001.847** |  **$ 1.201.109**  |  |  **$ 800.738**  |  | **2.001.847** |

Las planificaciones enviadas por los diferentes SS contemplan de acuerdo a su realidad local, comportamiento y necesidades de la red las siguientes estrategias:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE SALUD  | APOYO A CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CON CONTRATACIÓN DE RRHH | REFUERZO H COMUNITARIO | REFUERZO CESFAM | REFUERZO SAPU | IRA EN SAPU |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARICA  | Implementada el 01 de Junio  | No planifica estrategia  | Inicio el 01 de Junio refuerzo en postas de salud rural de medico y TENS | No planifica estrategia  | Inicio de refuerzo el 01de Junio de 2016 |
| IQUIQUE | Implementada  | No planifica estrategia  | Refuerzo UEH CGU. Héctor Reyno a partir de 18 de junio | No planifica estrategia  | comuna Alto Hospicio a partir 23 de mayocomuna Huara pendientecomuna Pozo Almonte a partir 13 de mayocomuna Iquique a partir 11 de junio |
| ANTOFAGASTA | Implementada  | Inicio Mayo de 2016  | 1 de junio en las comunas de : Calama, Antofagasta, San Pedro de Atacama, María Elena, Mejillones , Tocopilla y Taltal. | 1 de junio en las comunas de : Calama, Antofagasta, San Pedro de Atacama, María Elena, Mejillones , Tocopilla y Taltal. | 1 de junio en las comunas de : Calama, Antofagasta, San Pedro de Atacama, María Elena, Mejillones , Tocopilla y Taltal. |
| ATACAMA  | Planificado inicio para 14 de Marzo, por razones de fuerza mayor hubo dificultad en implementación, pero se encuentra implementada  | Inicio en Julio de 2016 | Planificado para iniciar en Julio de 2016 | Planificado para iniciar en Julio de 2016 | Planificado para iniciiar en Julio 2016 |
| COQUIMBO  | Implementado | Hospitales e Vicuña, Combarbalá, Los Vilos, 4-6-20Combarbala 4-6-2016Salamanca, Illapel y Andacollo, inició e Junio de 2016. 18-6-Illapel 17-6-201Andacollo 14-6-2016 | Ovalle, Monte Patria y Canela no informan, La Higuera, Combarbala y Coquimbo próxima semana, Los Vilos 30 de Junio, demás comunas ya implementadas  | Ovalle, Monte Patria y Canela no informan, La Higuera, Combarbala y Coquimbo próxima semana, Los Vilos 30 de Junio, demás comunas ya implementadas  | La Serena y Coquimbo primera semana de Julio Canela ya implementado  |
| VIÑA DEL MAR QUILLOTA | Implementada  | No planifica esta estrategia  | No implementada  | Implementado en Comuna de Quillota  | Implementada en el 100% de los SAPU  |
| VALPARAÍSO | Implementada  | Implemementada en Junio 2016  | Inicio desde 19 de Junio  | Inicio desde 19 de Junio  | Implementada  |
| ACONCAGUA | Implementada  | No planifica estrategia  | Implementada  | Aun no se implementa | Aun no se implementa  |
| SSMN | Implementada  | Implementada en Junio | Implementada en Junio  | Implementada en Junio Junio  | Implementada en Junio Junio |
| SSMC | Implementada  | No planifica esta estrategia  | 20 de JunioInforma además de proyecto kine a domicilio: 13 de Junio | 20 de Junio | 11 de Junio  |
| SSMO | Implementada  | No planifica esta estrategia  | La Reina, Ñuñoa implementadas  | La Reina, Ñuñoa implementadas  | La Reina, Ñuñoa implementadas  |
| SSMSO | Implementada  | Inicio en Junio de 2016 | 1° de Junio | 1° de Junio | 1° de Junio |
| SSMS | Implementada desde el 01 de Junio  | No planifica esta estrategia  | Inicia en 3° semana de Junio |  Inicia en 3° semana de Junio | implementada  |
| SSMOCC | Marzo a Junio Apoyo referente SS EU Alonso Fuentes, con equipo Móvil en zonas de baja cobertura y zonas rurales. Alhué y San Pedro. | 1° de Junio | San Pedro inicia el sábado 4 de Junio, Curacaví 1º de junio. | 01 de Junio |  01 de Junio y según comportamiento de la demanda  |
| OHIGGINS | Implementado | Aun no implementado | Aun no implementado | Aun no implememtado | Implementado, en los 10 SAPUS de la Región con Kinesiologo y TENS **sábados, domingos y festivos, 6 horas** |
| MAULE  | Implementada  | No planifica estrategia  | Implemementada  | Implementada  | Implementada |
| ÑUBLE  | Implementaciòn a partir de Junio  |  |  Inicia implementación en mes de Julio  | Inicia Implementación en mes de Julio  | Inicia Implementación en mes de Julio  |
| CONCEPCIÓN | implementada | No implementado | No implementado | No implememntado | No implementado |
| TALCAHUANO | Implementada en Mayo | No planifica estrategia  | Durante Junio / Julio. Además implementa refuerzo RHH para seguimientod e pacientes dados de alta a su domicilio desde hospital  | Junio/ Julio | Junio/ Julio según demanda local |
| ARAUCO | Implementada  | No  | Aún no implementado de acuerdo a la demanda actual | Aún no implementado de acuerdo a la demanda actual | Aún no implementado de acuerdo a la demanda actual |
| BIOBIO | Implementada  | Se iniciará en Julio  | Implementado En 4 De 11 Comunas Las demás Aun No Aumenta N° Consultas Resp  | Implementado En 4 De 11 Comunas | Implementado En 4 De 11 Comunas |
| ARAUCANIA NORTE | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | implementado |
| ARAUCANIA SUR  | Implementada 01 de Abril  | Solo implementa refuerzo para vacunación en H Comunitario  | Implementado 1 de JunioAdemás implementa atención domiciliaria de kinesiologo y TENS | Implementado 1 de Junio | Implementado en las 15 comunas  |
| **VALDIVIA** | Implementado | Después del 17 Junio | Después del 17 Junio | Después del 17 Junio | Después del 17 Junio |
| OSORNO | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | implementado |
| RELONCAVI | Implementada en Mayo  | Implementada en Junio  | Implementada en Junio | Implementada en Junio | Implementada en Junio |
| CHILOÉ | Implementada  | Aun No Hay Aumento De Demanda Por Consultas Respiratorias, Solo Se Han Realizado Acciones De Promoción  |
| AYSEN | Implementada  | Implementada mayo | Implementada  | Implementada  | Implementada  |
| MAGALLANES  | Abril 2016 | Mayo 2016 | Junio 2016 | Junio 2016 | Junio 2016 |