##### SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

##### DIVISION DE ATENCION PRIMARIA

###### PPZ

INFORME GLOSA 05 –SEGUNDO TRIMESTRE 2017

De acuerdo a lo solicitado en Glosa 05 relativa a Campaña de Invierno “Al 31 de julio de 2017 la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá enviar a dicha Comisión un informe de similar contenido con la descripción de la ejecución del programa durante el primer semestre del mismo año.

Con todo, en el año 2017 desde que el Ministerio de Salud declare el inicio de la Campaña de Invierno hasta su cierre, deberá mantener en su página web institucional la información en línea, semana a semana, de las consultas, hospitalizaciones y fallecimientos por enfermedades respiratorias, desglosada por tramos etarios y sexo de los pacientes.”

En relación a la Glosa indicada, podemos informar que:

- Con fecha 27 de Febrero de 2017, se envió a los Servicios de Salud del país Ordinario N° 776 que informa distribución  de recursos de acuerdo a lo asignado a Glosa 05,  para llevar a cabo la Campaña de Invierno 2017 ( el que se adjunta).

- Se recibió planificaciones de actividades campaña de invierno 2017, de 29 Servicios de Salud,  los que envían estado de avance con fecha de corte al 30 de Junio del presente año (se adjuntan evaluaciones).

- La Campaña de Invierno para el año 2017 declara oficialmente su inicio el 30 de Mayo de 2017.

- Con fecha 17 de Mayo se dicta decreto N°644 en donde se indica la distribución de recursos por concepto Campaña de Invierno según Servicio de Salud y Subtitulo.( se adjunta copia digitalizada de decreto)

- Con fecha  15 de Junio se realiza transferencia de recursos a los 29 Servicios de Salud por la totalidad de los recursos asignados, conforme a lo señalado en Resolución Exenta N°811 del 15 de Junio de 2017 (se adjunta copia digitalizada).

- El nivel de cumplimiento de las estrategias varía, dado que muchos de los Servicios de Salud modificaron su inicio según evaluación de situación epidemiológica local.

- La estrategia de refuerzo de campaña de vacunación influenza se dio inició en la misma fecha que se indicó comenzar la vacunación a nivel nacional, lo que generó un resultado positivo en los equipos locales, sobre todo en el primer mes de campaña en donde se vacuna el mayor porcentaje de la población.

Evaluación de las planificaciones Campaña de Invierno 2017 de los 29 Servicios de Salud, con información  de corte al 30 de Junio

- Servicio de Salud Arica.

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campaña de vacunación anti influenza. | Se contratara enfermera en extensión horaria por un periodo de tres meses | 01/04/17 | 140 hrs de Enfermera Distribuidas en dos meses. | 100% de horas utilizadas | 4.309.849/5.381.197*100 = 80,1% |
| Campaña de vacunación anti influenza. | Se contratara TENS en extensión horaria por un periodo de tres meses | 01/04/17 | 264 Hrs de TENS durante un mes. | 100% de horas utilizadas | 4.309.849/5.381.197*100 = 80,1% |
| Campaña de vacunación anti influenza. | Compra de Vales de movilización, para profesionales. | 01/04/17 | 32 vales de movilización. | 100% de vales utilizados | 0/0 = 0% |
| Extensión horaria Kinesiólogo | Se contratará Kinesiólogo en extensión horaria.6 hrs semanales por un periodo de 3 meses. | 01/06/17 | 468 horas (Distribuidas en 3 meses) | 100% de horas utilizadas | 144 / 468*100 = 31% |
| Refuerzo de Kinesiólogo SAPU cortó. | Se contratara refuerzo de Kinesiólogos 2 hrs diarias y 3 horas los fines de semana y festivos por un periodo de 3 meses. | 01/06/17 | 210 horas (distribuidas en 3 meses) | 100% de horas utilizadas | 70 / 213*100 33% |
| Refuerzo de TENS SAPU cortó. | Refuerzo de Kinesiólogos 2 hrs diarias y 3 horas los fines de semana y festivos por un periodo de 3 meses. | 01/06/17 | 210 horas (distribuidas en 3 meses) | 100% de horas utilizadas | 0% |
| Refuerzo de Medico en posta de Salud Rural | Se contratará medico 6 horas semanales por un periodo de 3 meses | 01/06/16 | 52 horas (distribuidas en 3 meses) | 100% de horas utilizadas | 0% |

| Subtítulo | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado $ | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Honorarios suma alzada SSA | Arica | Refuerzo campaña de vacunación influenza. | $ 1.800.000.- | Contratación de 2 Enfermeras para vacunación APS (200 horas) |
| 21 | Honorarios suma alzada SSA | Arica | Refuerzo campaña de vacunación influenza. | $ 3.050.000.- | Contratación de 6 TENS para vacunación APS (1.056 horas) |
| 21 | Honorarios suma alzada SSA | Arica | Vales de movilización para campaña de vacunación influenza. | $ 278.000.- | Compra de 93 vales de movilización. |
| 21 | Recurso Humano APS | Arica | Extensión horaria Kinesiólogo | $ 4.212.000.- | Contratación de 6 kinesiólogos para continuidad de la atención 6 horas semanales uno por cada CESFAM (5) y uno para la Posta de Salud rural. |
| 21 | Recurso Humano APS | Arica | Refuerzo de Kinesiólogo SAPU corto. | $1.890.000- | Contratación de kinesiólogos 2 hrs diarias y 3 horas los fines de semana y festivos por un periodo de 3 meses. |
| 21 | Recurso Humano APS | Arica | Refuerzo de TENS SAPU corto. | $ 840.000- | Contratación de TENS 2 hrs diarias y 3 horas los fines de semana y festivos por un periodo de 3 meses. |
| 21 | Recurso Humano APS | Arica | Refuerzo de médico en posta de Salud Rural. | $1.300.000.- | Contratación de un médico por 4 horas semanales por tres meses en la Posta de Salud Rural. |
| 29.05 | Equipo | Arica | Compra de motores de aspiración y colchones antiescara | $1.106.000 | Insumos varios. |
|  | Monto Total |  |  | $14.476.000 |  |

- Servicio de Salud Iquique

| Subtítulo | Glosa | Detalle | Estrategia | Modalidad de Producción | Evaluación | % cumplimiento evaluación indicadores |  |  | Monto $ | % gasto ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | numerador | denominador | resultado |  |  |
| 24 | APS | RRHH | Atención Primaria | Atención Primaria | Indicadores de proceso |  |  |  | 21.474.000 | 56% |
|  |  |  | a. Apoyo aumento demanda asistencial | a. Refuerzo en comunas con aumento de asistencialidad respiratoria tanto por circulación viral como por concepto de Fiestas Religiosas en Centros de salud que lo ameriten: | -N° de casos de SBO y neumonía atendidos en sala IRA por causa y edad en periodo señalado | 571 | 657 | 87% |  |  |
|  |  |  |  |  | -N° H.A. / total de casos atendidos x 100 | 26 | 1080 | 2,40% |  |  |
|  |  |  |  | Según la siguiente distribución: | -Tasa de ingreso a HA / total SBO atendidos | 26 | 425 | 6% |  |  |
|  |  |  |  | - Pozo Almonte: | -Total de consultas respiratorias <15 años / Total de consultas de morbilidad <15 años x 100 | 2569 | 5696 | 45% |  |  |
|  |  |  |  | - Dispositivo Sanitario Fiesta la Tirana | -Tasa de incidencia morbilidad SBO | 461 | 350000 | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  | - Refuerzo Médico, Enfermera y Kinesiólogo | -Tasa de incidencia neumonía | 196 | 350000 | 0,00056 |  |  |
|  |  |  |  | - Huara: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Dispositivo Sanitario Fiesta San Lorenzo | Indicadores de impacto |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Refuerzo Médico, Enfermera y Kinesiólogo | -Derivaciones a nivel terciario / total de atenciones en <15 años sala IRA | 12 | 947 | 1% |  |  |
|  |  |  | b. Apoyo a festividades Religiosas | - Alto Hospicio: | -N° derivaciones a nivel terciario / total de HA en sala IRA | 12 | 26 | 46% |  |  |
|  |  |  |  | - Refuerzo Médico y Kinesiólogo | - N ° atenciones en sala respiratoria de urgencia en horario hábil/N° de atenciones en salas IRA | 320 | 1600 | 20% |  |  |
|  |  |  |  | - Iquique |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Refuerzo Médico y Kinesiólogo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Insumos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Atención Primaria | Atención Primaria | Indicadores de proceso | 10 | 10 | 100% | 6.323.000 | 100% |
|  |  |  | a. Apoyo proceso vacunación antiinfluenza | b. Refuerzo con RRHH Profesional Enfermera proceso de vacunación antiinfluenza | - Gasto Profesionales E.U. Contratadas/ Gasto Proyectado en contratación de E.U. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Según la siguiente distribución: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Iquique: C.Aguirre, C. Guzmán, C. Videla y Sur |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Alto Hospicio: Pedro Pulgar. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RRHH | Horas Extraordinarias | CGU Héctor Reyno | b. Refuerzo con RRHH Profesional Enfermera proceso de vacunación antiinfluenza | - Gasto Profesionales E.U. Contratadas/ Gasto Proyectado en contratación de E.U. | 1 | 1 | 100% | 1.000.000 | 100% |
|  |  |  | a. Apoyo proceso vacunación antiinfluenza |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Otros Servicios de Apoyo | Otros | Requerimientos de elementos de protección y otro insumos para atención población de sintomáticos respiratorios para personal en puntos de primer contacto (SOME, Preparación de consulta de morbilidad, triage, selector de demanda, SAPU y fiestas religiosas) | Apoyo en salud a localidades de La Tirana y San Lorenzo para brindar prestaciones sanitarias que vayan a dar respuesta a mayor demanda de la población dado convocatorias de ambas conmemoraciones. Favorecer acceso a prestaciones | -% gasto en mascarillas / total de presupuesto asignado al ítem | 80% |  |  | 1.000.000 | 82% |
|  |  |  |  |  | -% gasto en mascarillas N95/ total de presupuesto asignado al ítem | 80% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Mascarillas desechables | -% gasto en delantales / total de presupuesto asignado al ítem | 80% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Mascarillas N95 | -% gasto en toallas desinfectantes / total de presupuesto asignado al ítem | 80% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Delantales desechable | -% gasto en insumos / total de presupuesto asignado al ítem | 85% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Toallas desinfectantes |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Insumos de dispositivo sanitario |  |  |  |  |  |  |
| 21 | HSA | RRHH | Atención Primaria: | Atención Primaria: | Indicadores de Proceso |  |  |  | Costo mensual: 400.000 | 100% |
|  |  |  | a) Refuerzo Unidad de urgencia de CGU. Héctor Reyno con profesional Kinesiólogo. | a y b) contratación de 6 horas kinesiólogo por tres meses, sábado, domingo y festivos durante un período de invierno Unidad de urgencia de CGU. Héctor Reyno. |  |  |  |  | Tiempo: 3 meses |  |
|  |  |  | b) Cumplimiento de normas patologías ERA en dicha unidad. |  | N° de procedimientos y/o actividades kinésicas / Total de horas asignadas | 456 | 48 | 9,5 | Horas: 6/día |  |
|  |  |  |  |  | N° pacientes atendidos por Klgo / N° pacientes con patologías respiratorias consultantes en HR | 106 | 268 | 40% | Días :29 |  |
|  |  |  |  |  | N° pacientes con diagnóstico de neumonía con tto antibiótico atendido en sala / n° pacientes diagnosticados de neumonía en HR | 22 | 30 | 73% | Total Klgo.: 2 |  |
|  |  |  |  |  | Indicadores de impacto |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Derivaciones a nivel primario / total de atenciones en HR | 45 | 106 | 42% |  |  |
|  |  |  |  |  | Manejo de pacientes bajo Normas respiratorias | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Refuerzo Red Respiratoria de la región | 100% |  |  | Total: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200.000 |  |
| 22 | Otros Servicios de Apoyo | Otros | a) Requerimientos de elementos de protección personal en puntos de primer contacto. | Apoyo en salud a localidades de La Tirana y San Lorenzo para brindar prestaciones sanitarias que vayan a dar respuesta a mayor demanda de la población dado convocatorias de ambas conmemoraciones. Favorecer acceso a prestaciones | -% gasto en mascarillas / total de presupuesto asignado al ítem | Requerimiento en proceso de compra |  |  | 700.000 | 0% |
|  |  |  |  |  | -% gasto en mascarillas N95/ total de presupuesto asignado al ítem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) Reuniones de coordinación con equipos salas respiratorias para evaluación de estado de situación. | - Mascarillas desechables | -% gasto en delantales / total de presupuesto asignado al ítem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Mascarillas N95 | -% gasto en toallas desinfectantes / total de presupuesto asignado al ítem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c) Festividades Religiosas | - Delantales desechables |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Toallas desinfectantes |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d) Refuerzo Centinela |  |  | 100% |  |  | 500.000 | 100% |
|  |  |  |  | Compra de insumos para Centinela Influenza |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % gasto en compra de insumos realizada / total presupuesto para compra de insumos Programada |  |  |  |  |  |
| 24 | APS |  | a. Refuerzo Centinela Influenza | a. Iquique: | % de gasto en compra insumo o pago de horas/ presupuesto asignado para compra de insumos o pago de horas | 100% |  |  | 1.350.000 | 100% |
|  |  |  |  | 1. Refuerzo Médico y Kinesiólogo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Insumos |  |  |  |  |  |  |

- Servicio de Salud Antofagasta

| Comuna | Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Fecha real inicio de estrategia | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | % Cumplimiento a la fecha | Recursos asignados por convenio | Recursos ejecutados | % Gasto Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antofagasta | Campaña de Vacunación Anti influenza | Contratación de RRHH campaña de vacunación anti influenza | 15 de marzo 2017. | 7 de marzo 2017. | 2 meses | 80% | Número de pacientes población objetivo vacunado/población objetivo. | 80,60% | $ 5.193.982 | $ 5.193.982 | 100% |
| Calama | Campaña de Vacunación Anti influenza | Puntos de Vacunación: -Jardín Infantiles. -Postas Rurales -Hogares de Adulto Mayor. -Domicilios de usuarios en situación de Dependencia Severa. -CESFAM. -Ferias libres -Mall Contratación RRHH para vacunación (4 TENS y 4 administrativos digitadores. | 15 de marzo 2017. | 7 de marzo 2017. | meses | 80% | Población programada a vacunar con recursos aportados ´por C.I./población vacunada efectivamente por refuerzo para C.I.*100 | 91,20% | $ 2.949.018 | $ 2.949.018 | 100% |
| Hospital “21 de mayo” Taltal. | Campaña de Vacunación Anti influenza | Vacunatorios móvil, puerta a puerta por perifoneo, plaza ciudadana, grupos adultos mayores, jardines infantiles, escuelas kínder y pre-kínder. Catastro programa cardiovascular para crónicos. Coordinacion sala Domicilios. Coordinacion con programa de la mujer. ERA. | 15 de marzo 2017. | 7 de marzo 2017. | 2 meses | 90% | Número de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo *100 Población programada a vacunar con recursos de refuerzo aportados por c invierno/ población vacunada efectivamente por refuerzo para c de invierno *100 | 93,20% | $ 800.000 | $ 800.000 | 100% |
| Hospital Marcos Macuada de Tocopilla | Campaña de Vacunación Anti influenza | TENS de apoyo para Programa de vacunación. | 15 de marzo 2017. | 7 de marzo 2017. | 2 meses | 90% | Número de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo *100 Población programada a vacunar con recursos de refuerzo aportados por c invierno/ población vacunada efectivamente por refuerzo para c de invierno *100 | 84,10% | $ 1.100.000 | $ 1.100.000 | 100% |
| Hospital Comunitario de Mejillones | Campaña de Vacunación Anti influenza | Difusión de inicio programa de vacunación a la población objetivo, a través de programas radiales. Charlas educativas en jardines infantiles de la comuna. Difusión con afiches de prevención IRA y campaña Educación individual en Sala IRA a menores de 6 meses con score leve de morir por neumonía vacunación. | 15 de marzo 2017. | 7 de marzo 2017. | 2 meses | 100% | N° de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo *100 Población programada a vacunar con recursos de refuerzo aportados por c invierno/ población vacunada efectivamente por refuerzo para c de invierno *100 | 91,60% | $ 200.000 | $ 200.000 | 100% |
| Antofagasta | Extensión horaria consultas morbilidad | Refuerzo médico en extensión horaria | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial | 30 de mayo: Cesfam María Cristina 5 de junio Cesfam Centro Sur 6 de junio: Cesfam Norte Norte 12 de junio los demás CESFAM | 3 meses | Atención efectiva del 80% de horas programadas | N° de horas efectivas / N° de horas programadas | 100% | $ 9.292.570 | $ 103.884 | 1% |
|  | Refuerzo kinésico en IRA campaña de invierno en extensión horaria | Refuerzo Kine IRA Lunes a jueves 17 a 19 horas | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial | 30 de mayo: Cesfam María Cristina 5 de junio Cesfam Centro Sur 6 de junio: Cesfam Norte Norte 12 de junio los demás CESFAM | 3 meses | Atención del 100% de los pctes agendados por IRAs para tención kine respiratoria | N° pctes atendidos con KTR con IRAs/ pctes agendados*100 | 87,40% |  | $ 2.787.771 | 30% |
|  |  |  |  |  |  |  | N° PCTES. AGENDADOS NSP: 38 |  |  |  |  |
|  | Refuerzo kinésico en ERA campaña de invierno en extensión horaria | Refuerzo Kine ERA 3 veces por semana por 2 horas diarias | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial | 28 de junio Cesfam Rendic 30 de junio: Cesfam Oriente | 3 meses | Atención del 100% de los pctes agendados por ERAs para atención de kine respiratoria | N° pctes atendidos con KTR con ERAs/ pctes agendados*100 | 100,00% |  | $ 53.574 | 1% |
|  |  |  |  |  |  |  | N° PCTES. AGENDADOS NSP:0 |  |  |  |  |
|  | Poli de choque | Reconversión de agenda priorizando pctes con patologías respiratorias, según demanda | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial |  | 3 meses | Atención del 100% de los pctes agendados por aumento de deman | N° pctes atendidos con IRAs/ pctes reconvertidos por agenda*100 | No ha sido necesario aún reconversión de horas |  | $ - | 0% |
|  | Visitas Domiciliarias a menores de 6 meses con riesgo de morir por neumonía moderada o grave. |  | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial |  | 3 meses | Atención del 90% de los pctes agendados por aumento de demanda asistencial por IRAs | N° pctes menores de 6 meses con riesgo de morir por neumonía moderado o grave. IRAs con visita domiciliaria efectiva / pctes agendados*100 | no reporta información |  | $ - | 0% |
|  | En caso de pacientes pertenecientes al programa EADI ampliar visitas a postrados con IRAs |  | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial |  | 3 meses | Atención del 90% de los pctes con dependencia severa agendados por aumento de demanda asistencial por IRAs | N° pctes con dependencia severa atendidos con IRAs según visita domiciliaria efectiva/ pctes agendados*100 | no reporta información |  | $ - | 0% |
|  | SAPU IRA kine | Refuerzo Kine IRA Sábados, domingos y festivos por 6 horas | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial | 3 de junio: Cesfam Sur, JPII, Norte y Rendic 10 de junio: Cesfam Oriente y Corvallis | 3 meses | Atención del 100% de los pctes derivados y/o agendados por IRAs para tención kine respiratoria | N° pctes atendidos con KTR con IRAs/ pctes derivados y/o agendados*100 | 96,10% | CONVENIO SAPU IRA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N° PCTES. AGENDADOS NSP: 32 |  |  |  |  |
| Calama | Extensión horaria consultas morbilidad | RRHH 4 Médicos y 4 TENS extensión horaria | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial | 29 de mayo | 3 meses | Atención del 100% de los pctes agendados por IRAs | N° pctes atendidos con IRAs/ pctes agendados*100 | 100% | $ 9.292.570 | $ 3.269.376 | 35% |
|  | Refuerzo kinésico en IRA campaña de invierno en extensión horaria | En cada CESFAM, 1 Klgo. por tres horas de lunes a viernes. | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial | 29 de mayo | 3 meses | Atención efectiva del 80% de horas programadas | N° de horas efectivas / N° de horas programadas. | 100% |  | $ 2.249.760 | 24% |
|  | Refuerzo kinésico en ERA campaña de invierno en extensión horaria | En cada CESFAM, 1 Klgo. por tres horas de lunes a viernes. | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial |  | 3 meses | Atención efectiva del 80% de horas programadas | N° de horas efectivas / N° de horas programadas. |  |  |  |  |
|  | SAPU IRA kine | En cada SAPU, Sábados, Domingos y Festivos, 1 Klgo. por 5 horas diarias | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial | 28 de abril | 3 meses | Atención efectiva del 100% de horas programadas | N° de horas efectivas / N° de horas programadas. | 100% | CONVENIO SAPU IRA |  |  |
| San Pedro de Atacama | Refuerzo Horario Inhábil | Refuerzo Kinesiólogo Fin de semana Domingos de 9 – 14 hrs. Atención de kinesiólogos de refuerzo el fin de semana, los días domingos a partir de mayo del presente año durante 12 semanas, con una duración de 5 horas cada domingo. *Atención medica cubierta de 8- 20 hrs durante la semana *Atención cubierta por medico de llamado de turno Refuerzo Kinesiólogo Fin de semana | 14 de mayo | 04-jun | 3 meses | 100% | Nº atenciones KINESICAS realizadas por profesionales /Nº atenciones KINESICAS programadas por profesionales*100 Nº total de horas realizadas por Kinesiólogos/Nº total de horas programadas de Kinesiólogos*100 | 100%; 80% | $ 1.814.865 | $ 1.058.671 | 58% |
| María Elena | Atención Medica y/o Kinesica en horario inhábil | Medico, Kinesiologo extensión horaria, horas extras | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial |  | 3 meses |  | N° atenciones realizadas/N° atenciones programadas | no inicia aún | $ 1.445.689 | no reporta información |  |
| Sierra Gorda | Refuerzo Horario Inhábil | Atención KNT fines de semana | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial |  | 3 meses |  | N° de atenciones otorgadas por el Kinesiólogo / N° de atenciones solicitadas x 100 | no reporta información | $ 804.561 | no reporta información |  |
| Hospital Marcos Macuada de Tocopilla | Atención Kinésica en horario inhábil (fines de semana) |  | 03-jun | 17-06-2017 | 3 meses | 100% | N° pacientes derivados desde urgencia/N° pacientes atendidos en Sala IRA/ERA | 100% | $ 1.788.558 | $ 595.589 | 33% |
| Hospital Comunitario de Mejillones | Kinesiólogo IRA Hospital refuerzo campaña invierno 8 médicos EDF 44 horas, uno en turno de Urgencia Administrativo SOME |  | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial | 05-jun | 3 meses | 100% | Nº atenciones realizadas por profesionales/Nº atenciones programadas por profesionales X100 | 8,30% | $ 1.403.981 | $ 467.525 | 33% |
| Hospital “21 de mayo” Taltal. | Un Klgo. Sala IRA en Atención Jornada Extraordinaria. Extensión Horaria diaria 1 hora diaria de Lunes a Viernes Salas IRA y ERA..2 Horas Sábado, Domingo y festivos |  | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial | 01-jun | Un total aproximado de 20 Horas Diurnas y 10 Horas nocturnas al mes y esto por los 3 meses que dure la Campaña de Invierno | Atención efectiva del 80% de horas programadas | N° pctes atendidos con KTR con IRAs/ pctes agendados*100 | no reporta información | $ 2.445.670 | no reporta información |  |
|  | Un Klgo. Sala ERA en Atención Jornada Extraordinaria. |  | Según comportamiento epidemiológico y demanda asistencial | 01-jun | Un total aproximado de 20 Horas Diurnas y 10 Horas nocturnas al mes y esto por los 3 meses que dure la Campaña de Invierno | Atención efectiva del 80% de horas programadas | N° pctes atendidos con KTR con IRAs/ pctes agendados*100 | no reporta información |  |  |  |
| Insumos y medicamentos comprados por la DSSA y distribuido a las comunas |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.511.536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL: | $ 41.043.000 | $ 20.829.150 |  |

- Servicio de Salud Atacama

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo campaña de vacunación anti influenza: - Implementación de puntos de vacunación dentro del establecimiento - Vacunación extramural - Coordinación con programas de ciclo vital para cubrir población bajo control - Coordinación con intersector | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos y/o compras de insumos. | 15 de marzo 2017 | 2 meses | 95% | número de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo *100 Población programada a vacunar con recursos de refuerzo aportados por campaña de invierno/ población vacunada efectivamente por refuerzo para campaña de invierno *100 |
| Refuerzo Hospital Comunitario SS | Contratación de RRHH (Profesional médico y/o no médico y/o TENS) | Julio 2017 | 3 meses | 90% | Cumplimiento: 100% -Los 3 hospitales con estrategias ejecutadas ( 1-07-17) |
| Refuerzo extensión horaria CES/CESFAM | Contratación de RRHH (Médico y/u otro profesional, Técnico Paramédico | Julio 2017 | 3 meses | 90% | 100% de CESFAM/CES incluidos en planificación con Profesionales contratados al mes de agosto 2016. |

Campaña invierno Hospitales: subtitulo  21.

| Subtítulo | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado $ | *Gasto Ejecutado al 30 de Junio, 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Honorarios suma alzada | Hospital Comunitario Diego de Almagro | De acuerdo a lo solicitado por establecimiento según necesidad: contratación refuerzo Kinesiólogo, Medico y TENS. | $ 2.070.320 | $ 0 |
|  |  | Hospital Comunitario. Chañaral | De acuerdo a lo solicitado por establecimiento según necesidad: contratación refuerzo Kinesiólogo y TENS. | $ 2.055.000 | $ 0 |
|  |  | Hospital Comunitario. Huasco | De acuerdo a lo solicitado por establecimiento según necesidad: contratación refuerzo Kinesiólogo, Medico y TENS. | $ 2.055.000 | $ 0 |
|  | Monto Total |  |  | $ 6.180.320 | $ 0 (01-07-17 se inician estrategias) |

Campaña Vacunación: subtitulo  21-24.

| Subtítulo | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado $ | Detalle | Gasto ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Horas Extraordinarias SS | Hospital Comunitario Huasco | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos. | $ 100.000 | Profesional enfermera(o), TENS, digitador, Chofer | Horas de extensión de Enfermera Sin rendir |
| 21 | Horas Extraordinarias SS | Hospital Comunitario Diego de Almagro | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos. | $ 100.000 | Profesional enfermera(o), TENS, digitador, Chofer | Horas de extensión de Enfermera Sin rendir |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Copiapó | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos y/o compras de insumos. | $ 3.067.000 | Profesional enfermera(o), TENS, digitador, Chofer y/o insumos necesarios | Contratación de equipo de apoyo comunal, Enfermera, Técnico de Enfermería, Chofer Sin rendir |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Vallenar | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos y/o compras de insumos. | $ 1.300.000 | Profesional enfermera(o), TENS, digitador, Chofer y/o insumos necesarios | Horas enfermera, técnico paramédico, compra de Insumos. Sin rendir |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Tierra Amarilla | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos y/o compras de insumos. | $ 400.000 | Profesional enfermera(o), TENS, digitador, Chofer y/o insumos necesarios | Horas enfermera, técnico paramédico, compra de Insumos. |
|  |  |  |  |  |  | Horas enfermera, técnico paramédico, compra de Insumos. Sin rendir |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Caldera | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos y/o compras de insumos. | $ 400.000 | Profesional enfermera(o), TENS, digitador, Chofer y/o insumos necesarios | Horas enfermera, técnico paramédico, compra de Insumos. Sin rendir |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Chañaral | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos y/o compras de insumos. | $ 300.000 | Profesional enfermera(o), TENS, digitador, Chofer y/o insumos necesarios | Horas enfermera, técnico paramédico, compra de Insumos. Sin rendir |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Diego de Almagro | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos y/o compras de insumos. | $ 200.000 | Profesional enfermera(o), TENS, digitador, Chofer y/o insumos necesarios | Horas enfermera, técnico paramédico, compra de Insumos. Sin rendir |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Alto del Carmen | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos y/o compras de insumos. | $ 300.000 | Profesional enfermera(o), TENS, digitador, Chofer y/o insumos necesarios | Horas enfermera, técnico paramédico, compra de Insumos. Sin rendir |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Freirina | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos y/o compras de insumos. | $ 300.000 | Profesional enfermera(o), TENS, digitador, Chofer y/o insumos necesarios | Horas enfermera, técnico paramédico, compra de Insumos. Sin rendir |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Huasco | Contratación de personal para apoyo de vacunación en horario diurno y/o extensión horaria, todos los días incluyendo sábado domingos y/o festivos y/o compras de insumos. | $ 200.000 | Profesional enfermera(o), TENS, digitador, Chofer y/o insumos necesarios | Horas enfermera, técnico paramédico, compra de Insumos. Sin rendir |
|  | Monto Total |  |  | $ 6.667.000 |  | Sin rendir |

Campaña invierno APS Municipal: subtitulo  24.-

| Subtítulo | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado $ | Detalle | Gasto ejecutado 30 junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Copiapó | extensión horaria, 5 días a la semana | 4.753.840 | Se contrata Profesionales Kinesiólogos en los 4 CESFAM (a contar del 01-06-2017) | 1.335.756 |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Vallenar | extensión horaria, 5 días a la semana | 4.753.840 | Se contrata Profesionales Kinesiólogos en 3 CESFAM (a contar del 05-06-2017) | Aún sin rendir |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Tierra Amarilla | extensión horaria, 5 días a la semana | 1.188.560 | Se contrató profesional Kinesiólogo a contar del mes de Julio | $0 |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Caldera | extensión horaria, 5 días a la semana | 1.188.460 | Se contrató Medico a contar del mes de Julio. | $0 |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Chañaral | extensión horaria, 5 días a la semana | 1.188.460 | Se contrató profesional kinesiólogo a contar del 11 de Julio | $0 |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Diego de Almagro | extensión horaria, 5 días a la semana | 1.188.460 | Se contratará profesional Kinesiólogo en Julio | $0 |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Alto del Carmen | extensión horaria, 5 días a la semana | 1.188.460 | Se contrató profesional kinesiólogo en Julio | $0 |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Freirina | extensión horaria, 5 días a la semana | 1.188.460 | Se contrató Medico a contar de Julio | $0 |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comuna Huasco | extensión horaria, 5 días a la semana | 1.188.460 | Se contrató profesional kinesiólogo en Julio. | $0 |
|  | Monto Total |  |  | 17.827.000 |  | 1.335.756 |

- Servicio de Salud Coquimbo

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha Inicio | Duración Comprometida | Meta | Indicador de evaluación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H. de Andacollo | Refuerzo Sala Respiratoria fin de semana y festivos (Subt. 21) | 24-06-2017 | 3 meses | 100% | 5 Hospitales con recursos para refuerzo de RRHH _________________________________ 5 Hospitales solicitan recursos para refuerzo de RRHH 100% de cumplimiento | X 100 |
| H. Combarbala | Compra de Servicio para Extensión horaria fin de semana y festivos (Subt. 22) | 02-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| H. Los Vilos | Refuerzo Sala Respiratoria fin de semana y festivos (Subt. 21) | 03-07-2017 | 3 meses |  |  |  |
| H. de Salamanca | Refuerzo Sala Respiratoria fin de semana y festivos (Subt. 21) | 17-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| H. de Vicuña | Compra de Servicio para Extensión horaria fin de semana y festivos (Subt. 22) | 03-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| H. Illapel | Compra de medicamentos para nebulizar y exámenes de laboratorio | 29-05-2017 | 3 meses | 100% | 1 Hospital con recursos para compra de medicamentos e insumos de laboratorio _________________________________ 1 Hospital solicita recursos para compra de medicamentos e insumos de laboratorio 100% de cumplimiento | X 100 |
| La Serena | Extensión horaria de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria | 01-06-2017 | 3 meses | 100% | 14 Comunas con APS Municipal con refuerzo de RRHH para la C. de Invierno _________________________________ 14 Comunas con APS Municipal 100% de cumplimiento | X100 |
| La Higuera | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria fin de semana y festivos | 05-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Coquimbo | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria | 18-05-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Vicuña | Extensión horaria TENS de Lunes a Viernes Extensión horaria kinesiólogos de lunes a jueves y sábados en la mañana | 27-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Paihuano | Contratación de Kinesiólogo y TENS para refuerzo en SUR para manejo de patologías respiratorias en extensión horaria | 01-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Ovalle | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria fin de semana y festivos | 01-06-2017 | 3 meses |  | 14 Comunas con APS Municipal con refuerzo de RRHH para la C. de Invierno _________________________________ 14 Comunas con APS Municipal 100% de cumplimiento | X100 |
| Rio Hurtado | Refuerzo de Kinesiólogo en Salas de Respiratoria (extensión horaria) | 14-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Monte Patria | Extensión horaria 3 días de lunes a viernes y 1 día durante el fin de semana (sábado o domingo) | 01-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Combarbala | Contratación de médico, kinesiólogo y TENS para refuerzo de Salas Respiratorias. | 05-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Punitaqui | Extensión Horaria de Kinesiólogo | 29-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Illapel | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria fin de semana y festivos | 01-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Salamanca | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria fin de semana y festivos | 17-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Los Vilos | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria fin de semana y festivos | 08-06-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Canela | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo, y/o TENS en Salas de Respiratoria, Lunes a Viernes, fin de semana y festivos. | 01-07-2017 | 3 meses |  |  |  |
| Rio Hurtado | Tubo de Oxigeno tipo E con carro de traslado Bomba de aspiración portátil Al menos un oxímetro Recargas de Oxigeno | 14-06-2017 | NA | 100% | 1 Comunas con APS Municipal con refuerzo de insumos y/o medicamentos ________________________________ 1 comuna solicitan refuerzo de insumos y/o medicamentos 100% de cumplimiento | X 100 |

Fecha de Inicio Campaña de Vacunación:

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha Inicio | Duración Comprometida | Meta | Indicador de evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H. de Andacollo | Pago de HHEE para TENS y Enfermera, para vacunación y digitación en RNI. | 15-03-2017 | Según indicación de MINSAL | 90% | Comuna; Población Total. Región de Coquimbo; 80,1%. Andacollo; 82,5%. Canela; 81,8%. Combarbala; 76,8%. Coquimbo; 81,2%. Illapel; 79,4%. La Higuera; 72,0%. La Serena; 76,3%. Los Vilos; 73,1%. Monte Patria; 78,9%. Ovalle; 82,2%. Paihuano; 83,9%. Punitaqui; 86,5%. Río Hurtado; 84,4%. Salamanca; 84,8%. Vicuña; 85,7%. Corte 2 de Julio 2017 |
| H. Combarbala |  | 07-03-2017 |  |  |  |
| H. Los Vilos |  | 15-03-2017 |  |  |  |
| H. de Salamanca |  | 15-03-2017 |  |  |  |
| H. de Vicuña |  | 15-03-2017 |  |  |  |
| La Serena |  | 08-03-2017 |  |  |  |
| La Higuera |  | 15-03-2017 |  |  |  |
| Coquimbo |  | 06-03-2017 |  |  |  |
| Vicuña |  | 01-04-2017 |  |  |  |
| Paihuano |  | 01-04-2017 |  |  |  |
| Ovalle |  | 16-03-2017 |  |  |  |
| Rio Hurtado |  | 09-03-2017 |  |  |  |
| Monte Patria |  | 03-04-2017 |  |  |  |
| Combarbala |  | 15-05-2017 |  |  |  |
| Punitaqui |  | 15-03-2017 |  |  |  |
| Illapel |  | 16-03-2017 |  |  |  |
| Salamanca |  | 21-03-2017 |  |  |  |
| Los Vilos |  | 15-03-2017 |  |  |  |
| Canela |  | 20-03-2017 |  |  |  |

Ejecución Financiera (Corte 30 Junio 2017)

| Subtítulo | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto Asignado $ | Ejecutado Corte 30 Junio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | H. de Andacollo | Refuerzo Sala Respiratoria fin de semana y festivos | $750.894 | $0 |
|  |  | H. Los Vilos | Refuerzo Sala Respiratoria fin de semana y festivos | $750.894 | $0 |
|  |  | H. de Salamanca | Refuerzo Sala Respiratoria fin de semana y festivos | $750.894 | $0 |
| 22 | Laboratorio y Farmacia | H. de Illapel | Cobertura tratamiento farmacológico (Berodual para nebulizar, Salbutamol para nebulizar y Cargas tubos oxigeno Refuerzo de Insumos y Fármacos asociados a la Campaña de Invierno no considerados en los Programas Ministeriales en establecimientos APS | $751.893 | $787.500 |
|  | Compra de Servicio Extensión Horaria Sala de Salud Respiratoria | H. de Vicuña | Compra de Servicio para Extensión horaria kinesiólogo para atención de usuarios IRA-ERA sábados, domingos y festivos por 3 meses | $750.893 | $96.012 |
|  |  | H. Combarbala | Compra de Servicio para Extensión horaria kinesiólogo para atención de usuarios IRA-ERA sábados, domingos y festivos por 3 meses | $750.893 | $0 |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | La Serena | Extensión horaria de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria de Lunes a Viernes | $7.706.649 | No informa |
|  |  | La Higuera | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria fin de semana y festivos | $1.284.607 | No informa |
|  |  | Coquimbo | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria fin de semana y festivos | $6.424.063 | No informa |
|  |  | Vicuña | Extensión horaria TENS de Lunes a Viernes Extensión horaria kinesiólogos de lunes a jueves y sábados en la mañana | $1.284.607 | No informa |
|  |  | Paihuano | Contratación de Kinesiólogo y TENS para refuerzo en SUR para manejo de patologías respiratorias en extensión horaria | $1.284.607 | $0 |
|  |  | Ovalle | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria fin de semana y festivos | $5.138.429 | $0 |
|  |  | Rio Hurtado | Refuerzo de Kinesiólogo en Salas de Respiratoria (extensión horaria) | $728.883 | $60.744 |
|  |  | Monte Patria | Extensión horaria 3 días de lunes a viernes y 1 día durante el fin de semana (sábado o domingo) | $5.138.428 | No informa |
|  |  | Combarbala | Contratación de médico, kinesiólogo y TENS para refuerzo de Salas Respiratorias. | $1.284.607 | No informa |
|  |  | Punitaqui | Extensión Horaria de Kinesiólogo | $1.284.607 | No informa |
|  |  | Illapel | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria fin de semana y festivos | $1.284.607 | $0 |
|  |  | Salamanca | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria fin de semana y festivos | $1.284.607 | $0 |
|  |  | Los Vilos | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo en Salas de Respiratoria fin de semana y festivos | $1.284.607 | $0 |
|  |  | Canela | Refuerzo de Médico y/o Kinesiólogo, y/o TENS en Salas de Respiratoria, Lunes a Viernes, fin de semana y festivos. | $1.284.607 | $540.000 |
|  | Refuerzo de Insumos y Fármacos | Rio Hurtado | Tubo de Oxigeno tipo E con carro de traslado Bomba de aspiración portátil Al menos un oxímetro Recargas de Oxigeno | $555.724 | No informa |
|  |  |  |  | $ 41.760.000 | $600.744 |

Campaña de Vacunación:

| Subtítulo | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto Asignado $ | Ejecutado Corte 30 Junio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Honorario a Suma Alzada | H. Andacollo | Pago de HHEE para TENS y Enfermera, para vacunación y digitación en RNI. | $ 470.856 | $0 |
|  |  | H. Vicuña |  | $ 522.311 | $125.442 |
|  |  | H. Illapel |  | $ 676.676 | $0 |
|  |  | H. Los Vilos |  | $ 386.175 | $0 |
|  |  | H. Combarbala |  | $ 347.583 | $0 |
| 22 | Compra de servicio TENS y Enfermera | H. Salamanca | Compra de servicio para horas de TENS y Enfermera, para vacunación y digitación en RNI. | $ 522.312 | $0 |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Canela | Pago de HHEE para TENS y Enfermera, para vacunación y digitación en RNI. | $ 367.947 | $ 309.461 |
|  |  | Combarbala |  | $ 367.946 | No informa |
|  |  | Coquimbo |  | $ 2.097.012 | No informa |
|  |  | Illapel |  | $ 522.312 | $99.826 |
|  |  | La Higuera |  | $ 316.500 | No informa |
|  |  | La Serena |  | $ 2.053.317 | No informa |
|  |  | Los Vilos |  | $ 419.401 | No informa |
|  |  | Monte Patria |  | $ 1.313.307 | No informa |
|  |  | Ovalle |  | $ 1.780.518 | No informa |
|  |  | Paihuano |  | $ 316.491 | No informa |
|  |  | Punitaqui |  | $ 419.402 | No informa |
|  |  | Rio Hurtado |  | $ 316.492 | No informa |
|  |  | Salamanca |  | $ 419.401 | No informa |
|  |  | Vicuña |  | $ 831.041 | No informa |
|  |  |  |  | $ 14.467.000 | $ 309.461 |

- Servicio de Salud  Viña del Mar Quillota

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | Evaluación | Estrategias Implementadas en la Red |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo Campaña de vacunación antiinfluenza APS Municipal | Contratación enfermera/TPM en Centros de Salud APS con Población Inscrita validada (PIV) de 15000 y más. | Según indicación MINSAL y disponibilidad fondos en las comunas | Según indicación MINSAL | Contratación recurso humano para refuerzo cobertura vacunación Influenza en 100% de establecimientos APS Municipales | N° establecimientos que contratan RRHH para refuerzo vacunación Influenza / Establecimientos con asignación de RRHH para refuerzo vacunación *100 | 100% de los establecimientos a los que se les traspasó el financiamiento, contrataron el recurso humano indicado. | I. Como Dirección SSVQ: - Informe de coberturas a Directores y encargados PNI: semanal - Comunicación social: trabajo con comunicaciones - Convenios: PNI Influenza: enviado 26 febrero/Campaña Invierno enviado 24 abril/Convenio refuerzo extra vacunación: autorizado pero en trámite en proceso MINSAL, convenios listos (P Pontoni). - Supervisión en terreno semanal a los establecimientos más bajos y se solicitan correcciones II. Estrategias nivel local: - Contar con al menos dos puntos de vacunación en cada centro de salud - Horario continuo. Favoreciendo acceso y oportunidad de inmunización Nivel Local por grupos objetivos: -Grupo Objetivo, Niños/as 6 m a 5 años: Establecer cronograma de Vacunación en terreno en salas cunas, jardines infantiles y colegios. Vacunación en programas de mejoramiento infancia PMI. Rescate telefónico. Derivación desde Unidad Pacam - Pnac. Revisión del Tarjetero infantil. -Grupo Objetivo, Embarazadas: punto de vacunación en forma contigua al o los boxes maternales. definir si es posible que dicha acción se incorpore como parte del control en el box con personal entrenado para ello o entrenando a la misma matrona que realiza el control. Al final de los talleres de gestantes, Lactancia Materna y Controles de dental, comunicar a las madres que cumplan con los criterios de vacunación que pueden pasar a vacunatorio. -Grupo Objetivo, Adulto Mayor: Vacunación a centros de adultos mayores de la comuna. Vacunación a domicilio de pacientes desmovilizados o adultos mayores con dificultad en el acceso a Cesan o Postas. Coordinación con sala de Rehabilitación, si la tuvieran, para derivación de usuarios, captar en entrega de alimentación, vacunación en sala de espera, Derivación del EMPAM, rescate telefónico. -Grupo Objetivo Personas patologías crónicas: Pesquisa en entrega medicamentos, rescate telefónico Coordinación con sala IRA y sala ERA para la derivación de pacientes a vacunatorio. Vacunación de pacientes al momento del control de médico, enfermera, nutricionista, etc. Inmunización en Terreno: Proteger horas destinadas a vacunación extramural y gestión de la Campaña. Aprovechar toda instancia de participación social para implementar vacunación extramural, definir equipos de salida a terreno. favorece la llegada a grupos que no acceden con facilidad a los centros de salud. Difusión Campaña Vacunación: Información a través de medios de comunicación |
| Refuerzo atención en SAPU | Contratación de médico y T. Paramédico 4 horas diarias (lunes a domingo) para absorber mayor demanda de atención | Implementación según Monitoreo epidemiológico patologías respiratorias Red Asistencial SSVMQ | Tres meses | Disponer equipo refuerzo en SAPU establecidos | Refuerzo SAPU implementado si/no |  | Funcionando en 100% en las comunas con convenio del (19 o 20 de junio) Quilpué, Calera, Viña del Mar, Concón Villa Alemana( Visita supervisión en Terreno |
| Implementación atención kinésica en SAPU | Contratación Kinesiólogo para atención kinésica respiratoria diaria | Implementación según Monitoreo epidemiológico patologías respiratorias Red Asistencial SSVMQ | Tres meses | Disponer de atención kinésica diaria en SAPU para pacientes consultantes o derivados desde otros dispositivos de salud | Atención kinésica respiratoria en SAPU implementada si/no |  | Funcionando en 100% en las comunas con convenio del (19 o 20 de junio) Quilpué, Calera, Viña del Mar, Concón Villa Alemana ( Visita supervisión en Terreno) |
| Implementación atención kinésica en Unidades de Urgencia Hospitales Menor Complejidad | Contratación Kinesiólogo en para atención kinésica respiratoria diaria | Implementación según Monitoreo epidemiológico patologías respiratorias Red Asistencial SSVMQ | Tres meses | Disponer de atención kinésica diaria en Unidades de Urgencia Hospitales de Menor Complejidad, para pacientes consultantes | Atención kinésica respiratoria en Unidades de Urgencia Hospitales menor Complejidad implementada si/no |  | Funcionando en 100% en las comunas con convenio del (19 o 20 de junio) Quilpué, Calera, Viña del Mar, Concón Villa Alemana ( Visita supervisión en Terreno) |
| Refuerzo enfermera Hospital menor Complejidad | Contratación Enfermera de refuerzo Servicios clínicos y/o Unidades de Urgencia H. Peñablanca y eriátrico | Según Monitoreo epidemiológico viral SSVMQ | Tres meses | Disponer de refuerzo enfermera en Servicios Clínicos y/o Unidades de Urgencia H. Peñablanca y Geriátrico | Enfermera refuerzo contratada si/no |  | Kinesiólogo 100% en establecimiento y enf. Contratada en Hospital Geriátrico |

| Subt | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado $ | Porcentaje de ejecución ( fecha de corte 30 de Junio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | H Quintero H Calera H La Ligua H Cabildo H Limache H Peñablanca H Paz de La Tarde | 1 Kinesiólogo 33 horas semanales en UE 1 Kinesiólogo 44 horas semanales en UE 1 Kinesiólogo 33 horas semanales en UE 1 Kinesiólogo 22 horas semanales en UE s 1 Kinesiólogo 33 horas semanales en UE 1 Kinesiólogo 44 horas semanales en UE 1 Kinesiólogo 33 horas semanales en Servicios Clínicos 1 Enfermera 33 horas semanales en Servicios Clínicos TOTAL | $ 1.517.521 $ 1.861.007 $ 1.517.521 $ 930.505 $ 1.517.521 $ 1.861.007 $ 1.517.521 $ 1.517.521 $ 12.240.124 | 30% |
| 22 | Medicamentos | Hospitales de la Red Asistencial SSVMQ | Disponibilidad de fármacos respiratorios en unidades de urgencia para inicio tratamiento | $ 22.453.055 |  |
| 24 | Recursos Humanos APS | Refuerzo Equipo Médico en SAPU SAPUs Miraflores, Nueva Aurora, Las Torres, (comuna Viña del Mar) SAPU Con Con SAPU Belloto (comuna Quilpué) SAPU V Alemana (comuna V Alemana) SAPU Miguel Concha (comuna Quillota) Apoyo Vacunación Campaña Influenza APS: Cabildo Con Con Hijuelas La Calera La Cruz La Ligua Nogales Olmue Papudo Petorca Puchuncaví Quillota Quilpué Quintero Villa Alemana Viña del Mar Zapallar | Medico + TPM 4 horas diarias lunes a domingo Medico + TPM 4 horas diarias lunes a domingo Medico + TPM 4 horas diarias lunes a domingo Medico + TPM 4 horas diarias lunes a domingo Medico + TPM 4 horas diarias lunes a domingo TOTAL Refuerzo Enfermera/TPM vacunación Influenza TOTAL | . $ 15.485.754 $ 5.161.918 $ 5.161.918 $ 5.161.918 $ 5.161.918 $36.133.426 $ 124.030 $ 631.775 $ 400.881 $ 872.636 $ 412.509 $ 152.268 $ 430.781 $ 312.842 $ 79.180 $ 135.657 $ 322.255 $ 1.827.221 $ 2.397.535 $ 133.442 $ 2.018.802 $ 5.337.637 $ 148.946 $ 15.738.400 | 30% 100% |
|  | Monto Total |  |  | $ 86.565.000 |  |

Cumplimiento ejecución de recursos:

Resoluciones  aprobatorias de Convenios y recursos entregados según comuna

- C de invierno : refuerzo vacunación influenza:

| COMUNAS | Resolución | Fecha | Monto | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabildo | 4226 | 25-05-2017 | 1.200.000 |  |
| Concón | 4471 | 08-06-2017 | 1.200.000 |  |
| Hijuelas |  |  | 1.200.000 |  |
| La Calera | 4797 | 15-06-2017 | 1.200.000 |  |
| La Cruz |  |  | 1.200.000 |  |
| La Ligua | 4227 | 25-05-2017 | 1.300.000 |  |
| Nogales | 3916 | 17-05-2017 | 1.300.000 |  |
| Olmue |  |  | 1.300.000 |  |
| Papudo | 3679 | 10-05-2017 | 1.300.000 |  |
| Petorca | 3734 | 12-05-2017 | 1.300.000 |  |
| Puchuncaví | 4687 | 13-06-2017 | 1.300.000 | firma Director |
| Quillota | 3918 | 17-05-2017 | 1.600.000 |  |
| Quilpué | 5137 | 29-06-2017 | 2.200.000 |  |
| Villa Alemana | 3917 | 17-05-2017 | 2.200.000 |  |
| Viña del Mar | 4251 | 30-05-2017 | 3.500.000 |  |
| Zapallar | 4230 | 25-02-2017 | 1.200.000 |  |
|  |  |  | 24.500.000 |  |

- C. de Invierno refuerzo CESFAM Y SAPU

| COMUNAS | Resolución | Fecha | Monto | INTERNO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabildo | 5312 | 12-07-2017 | 124.030 |  |  |
| Concón | 4475 | 08-06-2017 | 631.775 | 437 del 30-05-2017 |  |
| Hijuelas | 3657 | 10-0-2017 | 400.881 | 327 |  |
| La Calera | 4804 | 15-06-2017 | 872.636 | 455 del 01-06-2017 |  |
| La Cruz |  |  | 412.509 |  |  |
| La Ligua | 4136 | 26-05-2017 | 152.268 | 395 |  |
| Nogales |  |  | 430.781 |  |  |
| Olmue | 4139 | 25-05-217 | 312.842 | 398 del15-05-2017 |  |
| Papudo | 3679 | 10-05-2017 | 79.180 | 364 del 04-05-2017 |  |
| Petorca | 3734 | 12-05-2017 | 135.657 | 354 del 03-05-2017 |  |
| Puchuncaví |  |  | 322.225 |  | Firma director |
| Quillota | 3949 | 17-05-2017 | 1.827.535 | 385 del 08-05-2017 |  |
| Quilpué |  |  | 2.397.535 |  |  |
| Quintero | 3924 | 17-05-2017 | 133.442 | 379 08-05-2017 |  |
| Villa Alemana | 4138 | 25-05-2017 | 2.018.802 | 397 del 08-05-2017 |  |
| Viña del Mar | 4794 | 15-06-2017 | 5.337.637 | 439 del 31-05-2017 |  |
| Zapallar | 3932 | 17-05-2017 | 148.946 | 360 del 03-05-2017 |  |
|  |  |  | 15.738.681 |  |  |

- Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio

| Establecimiento/ Municipio | REFUERZO CESFAM/CES SIN SAPU (A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REFUERZO MORBILIDAD MÉDICA, REFUERZO TPM (POLI ALTA DEMANDA), ENFERMERO SELECTOR DE LA DEMANDA,REFUERZO KINESICO EN CESFAM |  |  | TOTAL REFUERZO | % Implementación |
|  | EQUIPOS | SUBT | ESTRATEGIAS POSIBLES: | SUBTOTAL 3 MESES |  |
| CASABLANCA | 0,25 | 24 | REFUERZO MORBILIDAD MÉDICA, REFUERZO TPM (POLI ALTA DEMANDA), ENFERMERO SELECTOR DE LA DEMANDA,REFUERZO KINESICO EN CESFAM, TENS | 1.000.000 | 100% |
| EL QUISCO | 0,5 | 24 | REFUERZO MORBILIDAD MÉDICA, REFUERZO TPM (POLI ALTA DEMANDA), ENFERMERO SELECTOR DE LA DEMANDA,REFUERZO KINESICO EN CESFAM, TENS | 2.000.000 | 80% |
| EL TABO (*) 1 MEDICOS EDF | 0 | 24 | REFUERZO MORBILIDAD MÉDICA, REFUERZO TPM (POLI ALTA DEMANDA), ENFERMERO SELECTOR DE LA DEMANDA,REFUERZO KINESICO EN CESFAM, TENS | 0 | 0% |
| JUAN FERNANDEZ (*) 2 MEDICOS EDF | 0 | 0 | REFUERZO MORBILIDAD MÉDICA, REFUERZO TPM (POLI ALTA DEMANDA), ENFERMERO SELECTOR DE LA DEMANDA,REFUERZO KINESICO EN CESFAM, TENS | 0 | 0% |
| SAN ANTONIO(*) CESFAM SIN SAPU | 0,5 | 24 | REFUERZO MORBILIDAD MÉDICA, REFUERZO TPM (POLI ALTA DEMANDA), ENFERMERO SELECTOR DE LA DEMANDA,REFUERZO KINESICO EN CESFAM, TENS | 2.000.000 | 80% |
| SANTO DOMINGO | 0,5 | 24 | REFUERZO MORBILIDAD MÉDICA, REFUERZO TPM (POLI ALTA DEMANDA), ENFERMERO SELECTOR DE LA DEMANDA,REFUERZO KINESICO EN CESFAM, TENS | 2.000.000 | 100% |
| VALPARAISO(7) CESFAM SIN SAPU | 7 | 24 | REFUERZO MORBILIDAD MÉDICA, REFUERZO TPM (POLI ALTA DEMANDA), ENFERMERO SELECTOR DE LA DEMANDA,REFUERZO KINESICO EN CESFAM, TENS | 28.000.000 | 80% |
| Sub Total (A) | 8,75 |  |  | 35.000.000 |  |
| (*) Médicos EDF |  |  |  |  |  |
| Establecimiento/Municipio | REFUERZO CESFAM/CES SIN SAPU (B) |  |  |  |  |
|  | REFUERZO MORBILIDAD MÉDICA (POLIALTA DEMANADA), REFUERZO TPM (POLI ALTA DEMANDA), ENFERMERO SELECTOR DE LA DEMANDA, POLI ALTA DEMANDA; REFUERZO KINESICO EN CESFAM |  |  | TOTAL ERA REFUERZO | % Implementación |
|  | EQUIPOS | SUBT | ESTRATEGIAS POSIBLES: | SUBTOTAL 3 MESES |  |
| HOSPITAL SAN JOSE (cuenta con unidad de emergencia) (*) 2 EDF reposición | 1 | 21 | POLI ALTA DEMANDA/REFUERZO SELECTOR DEMANDA/REFUERZO KINÉSICO y REFUERZO ENFERMERA UNIDAD DE EMERGENCIA POR TRES MESES | 4.006.985 | 0% |
| CESFAM PLAZA JUSTICIA | 1 | 21 | POLI ALTA DEMANDA/REFUERZO SELECTOR DEMANDA/REFUERZO KINÉSICO | 4.006.985 | 0% |
| SAR | 1 | 21 | TECNICO EN RAYOS | 2.000.000 | 0% |
| Sub Total (B) | 3 |  |  | 10.013.970 |  |
| REFUERZO SAPU SEGUNDO EQUIPO (C) |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento | Dependencia | Clasificación | ESTRATEGIAS POSIBLES: | 2 MESES | % Implementación |
| Q. VERDE | MUNICIPAL | SAPU LARGO | TENS Y/O ENFERMERO CUENTAN CON 2 MEDICOS TODO EL AÑO | 1.000.000 | 100% |
| ALGARROBO | MUNICIPAL | SAPU LARGO | TENS Y/O ENFERMERO CUENTAN CON 2 MEDICOS TODO EL AÑO | 2.800.000 | 100% |
| CARTAGENA | MUNICIPAL | SAPU LARGO | TENS Y/O ENFERMERO CUENTAN CON 2 MEDICOS TODO EL AÑO | 2.800.000 | 100% |
| BARRANCAS | MUNICIPAL | SAPU CORTO | TENS Y/O ENFERMERO CUENTAN CON 2 MEDICOS TODO EL AÑO | 2.800.000 | 100% |
| DIPUTADO MANUEL BUSTOS | MUNICIPAL | SAPU CORTO | TENS Y/O ENFERMERO CUENTAN CON 2 MEDICOS TODO EL AÑO | 2.800.000 | 100% |
| NÉSTOR FERNÁNDEZ THOMAS | MUNICIPAL | SAPU CORTO | TENS Y/O ENFERMERO CUENTAN CON 2 MEDICOS TODO EL AÑO | 2.800.000 | 100% |
| MARCELO MENA | MUNICIPAL | SAPU CORTO | TENS Y/O ENFERMERO CUENTAN CON 2 MEDICOS TODO EL AÑO | 2.800.000 | 100% |
| PLACERES | MUNICIPAL | SAPU LARGO | TENS Y/O ENFERMERO CUENTAN CON 2 MEDICOS TODO EL AÑO | 2.800.000 | 100% |
| PLACILLA | MUNICIPAL | SAPU CORTO | TENS Y/O ENFERMERO CUENTAN CON 2 MEDICOS TODO EL AÑO | 2.800.000 | 100% |
| REINA ISABEL II | MUNICIPAL | SAPU CORTO | TENS Y/O ENFERMERO CUENTAN CON 2 MEDICOS TODO EL AÑO | 2.800.000 | 100% |
| Sub Total (C) |  |  |  | 26.200.000 |  |
| Sub Total (A) + (B) + (C) |  |  |  | 71.213.970 |  |
| REFUERZO EQUIPAMIENTO (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBT | Descripción | Unidades totales | Precio (referencial) | Sub-Total Equipamiento | % Cumplimiento |
| 24 | Saturómetros con Compatibilidad Software N Visión Bombas Aspiración Filtros Bacteriológicos Para Espirómetros Flujómetros y Humidificadores | En trámite | En trámite | 5.159.030 | 0% |
| Sub Total (D) |  |  |  | 5.159.030 |  |
| Sub. Total COMPONENTE REFUERZO VACUNACIÓN (E) |  |  |  | 10.753.000 |  |
| Total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) |  |  |  | 87.126.000 |  |

Nota: Debido a retraso en las trasferencias por falta de Decreto de Respaldo, el porcentaje de Cumplimiento de Estrategias en los Municipios se ha realizado con recursos propios

- Servicio de Salud Aconcagua

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo Recuso Humano Campaña de Vacunación Anti influenza | Apoyo con rrhh a campaña de vacunación en Cesfam dependientes y comunas priorizadas | Marzo | 2 meses | 90% de cobertura | Número de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo *100 | 92,1% Recursos utilizados: 100% |
| Refuerzo Hospitales Comunitarios | Refuerzo medico | Según realidad epidemiológica de cada comuna | 3 meses | 100% de lo planificado | Número horas realizadas/ Número horas programadas * 100 | 7,5% Recursos Utilizados: 7,5% |
| Refuerzo SAPU | Refuerzo profesional con médico, TENS por 216 horas para absorber aumento estacional de consultas respiratorias por a lo menos 3 meses | Según realidad epidemiológica de cada comuna | 3 meses a lo menos | 100% de lo planificado | Número horas realizadas/ Número horas programadas * 100 | 69,4% Recursos utilizados: 69,4% |
| Refuerzo Cesfam dependientes | Refuerzo con profesional kinesiólogo por 108 horas distribuidas en a lo menos 3 meses | Según realidad epidemiológica de cada comuna | 3 meses a lo menos | 100% de lo planificado | Número horas realizadas/ Número de horas programadas*100 | 25% Recursos Utilizados: 25% |
| Stock medicamentos IRA-ERA en Cesfam Dependientes y Hospitales comunitarios. | Aumentar el stock de medicamentos ERA-IRA |  | 3 meses | Compra 100% | Factura de compra o licitación. | 0% Por demora en recursos. Se encuentran en etapa de cotizaciones y órdenes de compra |
| Implementación en Salas IRA/ERA Cesfam Dependientes | Mantener en óptimas condiciones las Salas IRA/ERA para asegurar la calidad de la Atención. |  | No aplica | Compra | Compra/arriendo y contratación de servicio de recarga de cilindro de oxígeno portátil. | 0% Por demora en recursos. Se encuentran en etapa de cotizaciones y órdenes de compra |

- Servicio de Salud Metropolitano Norte

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campaña Vacunación Antiinfluenza; Reunión ampliada a vacunatorios 13/3/2017. Lanzamiento de la campaña con autoridades del SSMN Incorporación de la Campaña Influenza en reuniones: TBC, Infantil, Adulto Mayor , CDL y reunión intercomunal Se gestionará coordinación con sector educación del área Norte Coordinar con Directores de Centros de Salud, Municipio y otras instituciones actividad de vacunación especifica (ISL, Cárceles, Aldeas, avícolas, criaderos de cerdo, etc.) Visitas en terreno, monitoreo semanal de cobertura grupos objetivos, incorporando Hospitales. |  | Marzo 2017 | Duración de acuerdo a indicaciones de PNI-MINSAL | Cobertura de 90% de los grupos objetivos | N° población objetivo vacunado/ población objetivo *100 Cumplimiento cobertura al 2/7/2017: 77% Se visitaron 23 establecimientos durante la Campaña |
| Refuerzo CESFAM; extensión horaria consultas morbilidad en CESFAM, Cecosf y Posta J. Pablo II | Contratación de equipo profesional para atención clínica | A definir según evolución epidemiológica | 3 meses: 3 horas diarias de lunes a viernes | Mejorar la cobertura de atenciones por patologías respiratorias | Evaluación en terreno de cumplimiento de convenio. 100% de los CESFAM con refuerzo 17:00 a 20: 00 hrs. desde la 1° semana de junio se fueron instalando en cada comuna. Se ha visitado el 50% de los Cesfam |
| Refuerzo SAPU | Contratación de profesional | A definir según evolución epidemiológica | 3 meses: 3 horas diarias de lunes a viernes | Mejorar la cobertura de atenciones por patologías respiratorias | Visitas de supervisión de implementación clínico-administrativo por aumento de demanda. Pendiente visitas de supervisión. 90% de los SAPU con refuerzo, desde 1° semana de junio se fueron instalando en cada comuna |
| Refuerzo SUR | Contratación de TENS | A definir según evolución epidemiológica | 3 meses: 3 horas diarias de lunes a viernes | Mejorar la cobertura de atenciones por patologías respiratorias | Visitas de supervisión de implementación clínico-administrativo por aumento de demanda. 100% con refuerzo en SUR, instalado en Junio. Pendiente visita |
| Cesfam; Transformación de horas de controles de salud y de atención de crónicos en horas de morbilidad, de acuerdo a comportamiento de la demanda | Redistribución de horas medicas | A definir según evolución epidemiológica | Por 3 meses de acuerdo a la mayor demanda | Mejorar la cobertura de atenciones por patologías respiratorias | Pauta de monitoreo semanal en CESFAM por referentes comunales de Campaña Invierno. No evaluado |
| Apertura de CESFAM fines de semana o festivos si la demanda lo exige |  | A definir según evolución epidemiológica | Por 3 meses de acuerdo a la mayor demanda | Mejorar la cobertura de atenciones por patologías respiratorias | Pauta de monitoreo semanal en CESFAM por referentes comunales de Campaña Invierno No evaluado |
| CESFAM-SAPU; Provisión permanente de insumos y medicamentos que demandará cada centro de Salud, por concepto Campaña de Invierno tanto para Morbilidad como Salas IRA/ERA | Catastro de necesidades en la Red APS | A definir según evolución epidemiológica | Por 3 meses de acuerdo a la mayor demanda | Mejorar la oportunidad en la entrega de atención a la población consultante por patologías respiratorias | Pauta de monitoreo de insumos y medicamentos entregados. Marianela Cabezon |
| Coordinación con Hospital para seguimiento Altas Vigiladas, precoz, ambulatorización de la atención | Reunión con equipo APS-Hospitales para coordinar entrega de altas | A definir según evolución epidemiológica | 3 meses desde el aumento de demanda | Aumentar la cobertura de atención | Número de altas informadas/número de altas visitadas en APS X 100 |
| Entrega de material gráfico (afiches, trípticos) | Adquisición de material con temáticas acordes a las necesidades educativas a la población | Distribución a toda la Red | al inicio de la Campaña de Invierno | 100% material gráfico distribuido | Visitas de supervisión a Red de Salud para verificar la difusión y entrega de material. El 50%. Material en entrega (50%) |
| Kinesiólogos: IRA en SAPU (recursos de Programa IRA) | Contratación de Klgos. en turnos de fines de semana | A definir según evolución epidemiológica | 3 meses: 6 horas en turnos sábado, domingo y festivos | Mejorar la cobertura y oportunidad de atención en sala IRA a la población requirente | Monitoreo de atenciones en REM 08 Instalado en el 100% de los SAPU. Supervisado 5 SAR (8/7/17) |
| Apoyo Radiológico a CESFAM (recursos de programa apoyo dg. NM) | Convenios de recursos para toma de radiografía por sospecha de NM y enf. Resp. Crónica | A contar de dictación de Resolución | Desde resolución hasta 31/12/17 | 100% de toma de radiografías de tórax según convenio | N° de Radiografías de tórax realizadas por sospecha de neumonía y ante sospecha y seguimiento de enfermedades crónicas respiratorias/N° de radiografías de Tórax comprometidas por convenio. Aún no se evalúa el 1° corte |

Evaluación ejecución de recursos:

| Subt. | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado M$ | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Remuneraciones ( contratación de recurso Humano dependiente de SS) | Hospital Comunitario de Til Til | Refuerzo Profesional y TENS | $2.100.000 | Evaluación de ejecución de recursos se realizará al cierre de campaña de invierno |
| 22 | Honorarios Suma Alzada SS | ONG Cristo Vive | Refuerzo en CESFAM | $3.100.000 | Evaluación de ejecución de recursos se realizará al cierre de campaña de invierno |
| 22 | Horas Extraordinarias SS | ONG Cristo Vive | Refuerzo SAPU | $1.750.000 | Evaluación de ejecución de recursos se realizará al cierre de campaña de invierno |
| 2 | Medicamentos | Red APS SSMN incluye Hospital Comunitario Til Til | Compra centralizada de Medicamentos | $ 4.000.000 | Compra de antivirales centralizadamente |
| 22 | RRHH APS Municipal | Red APS SSMN incluye Hospital Comunitario Til Til y Hospitales bases | Refuerzo Campaña Influenza | $480.990 |  |
| 24 |  |  |  | $15.552.000 |  |
| 22 | Insumos | Red SAPU | Mejorar calidad de atención en SAPU | $4.800.000 | Compra de 16 Bombas de aspiración |
| 22 | Otros Servicios de Apoyo | Red SSMN | Refuerzo comunicacional d buen uso de la Red Jornada Final de Evaluación campaña de Invierno | $8.229.010 | Apoyo comunicacional (material gráfico, audiovisual, etc.) para el buen uso de la Red en atención respiratoria. Refuerzo Comunicacional Análisis final de las estrategias evaluación en una Jornada con Red SSMN. |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Red APS Municipal | Refuerzo CESFAM | $65.100.000 | Evaluación de ejecución de recursos se realizará al cierre de campaña de invierno |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Red APS Municipal | Refuerzo SAPU | $22.750.000 | Evaluación de ejecución de recursos se realizará al cierre de campaña de invierno |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Red APS Municipal | Refuerzo SUR | $ 850.000 | Evaluación de ejecución de recursos se realizará al cierre de campaña de invierno |
| Monto Total M$ |  |  |  | $ 128.712.000 |  |

- Servicio de Salud Metropolitano Central

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Fecha de inicio real de estrategia | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Recursos asignados para realizar la estrategia ( indicar en $) | Recursos utilizados en la implementación de la estrategia (indicar en $) | Meta | Evaluación de la estrategia al 30 de junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo campaña de vacunación anti influenza Dependientes | Nº hrs enfermera realizadas/Nº de horas enfermera programadas Nº horas TENS realizadas/Nº de horas TENS programadas Nº de hrs de extensión de vacunatorio Realizadas/Nº de hrs de horas de Extensión de vacunatorio programadas Nº de hrs de apertura de vacunatorio Realizadas/Nº de hrs de horas de apertura de vacunatorio programadas Gasto realizado por movilización / Gasto programado por movilización | 01 de abril de 2017 | 01 de abril de 2017 | 2 meses | DAP: 24.197.758 | DAP: 24.179.758 | Total, de Población Vacuna x 100 / Población inscrita objetivo de vacunación META: 100 % | 120719*100/143916 =84% |
| Refuerzo campaña de vacunación anti influenza Municipalidad de Santiago | Nº hrs enfermera realizadas/Nº de horas enfermera programadas Nº horas TENS realizadas/Nº de horas TENS programadas | 01 de abril de 2017 | 01 de abril de 2017 | 2 meses | DISAL: 3.543.300 | DISAL: 3.543.300 | Total, de Población Vacuna x 100 / Población inscrita objetivo de vacunación META: 100 % | 34676*100/54648= 63% |
| Refuerzo campaña de vacunación anti influenza Municipalidad de Maipú | Nº hrs enfermera realizadas/Nº de horas enfermera programadas Nº horas TENS realizadas/Nº de horas TENS programadas | 01 de abril de 2017 | 01 de abril de 2017 | 2 meses | DISAM: 5.905.500 | DISAM:5.905.500 | Total, de Población Vacuna x 100 / Población inscrita objetivo de vacunación META: 100 % | 52089*100/50786=103% |
| Extensión horaria consultas morbilidad | Extensión horaria para consultas de morbilidad de lunes a jueves de 17 a 20 hrs, viernes de 16 a 19 hrs. y apertura los días sábados de 8 a 13 hrs. En los 11 CESFAM dependientes | 19 de junio de 2017 | 19 de junio de 2017 | 3 meses | $ 23.160.442 | $ 23.160.442 | Meta: % de Rechazos de consultas de morbilidad Menor al 5% | Porcentaje de rechazo: 1.4% |
| Atención domiciliaria de enfermedades respiratorias por kinesiólogo | Nº de Hrs Klgo realizadas/ Nº total de horas klgo. Contratadas Adquisición de insumos para la atención kinésica domiciliaria - (Gasto ejecutado en insumos/Gasto programado por insumo*100 Movilización para traslado kinesiólogos a domicilio (incluye móvil, chofer y combustible): Gasto realizado por movilización / Gasto programado por Movilización Adquisición de 4 bombas Aspiración: N° de bombas de aspiración compradas/ N° de bombas de aspiración programadas para compra Adquisición de 2 Espirómetros: N° de espirómetros comprados/ N° de espirómetros programadas para compra | 19 de junio de 2017 | 19 de junio de 2017 | 3 meses | $34.460.000 | $34.460.000 | Contrato 4 jornadas de 44 horas kinesiólogo | 4 Kinesiólogos contratados a honorarios Realizaron 1054 atenciones en domicilio |
| Refuerzo SAPU APS Dependiente | Refuerzo atenciones de SAPU con Médicos y Técnicos Paramédicos, en los 6 SAPU+ 1 SAR Dependientes | 19-06-2017 | 17-06-2017 | 3 meses | $61.845.000 | $61.845.000 | Meta: 5 horas médico por jornada 5 horas TENS por Jornada | Contrato a honorarios de: - Médicos en rotación,3255 horas - TENS en rotación, 3255 horas |
| Refuerzo SAPU APS Municipalidad Maipú | Refuerzo atenciones de SAPU Insunza con Médicos y Técnicos Paramédicos. | 19-06-2017 | 29-05-2017 | 3 meses | $ 8.280.000 | $ 8.280.000 | Refuerzo SAPU, con Médico y TENS, 5 horas diarias, | Contrato a honorarios de: - Médicos en rotación, 460 horas - TENS en rotación, 460 horas |

- Servicio de Salud Metropolitano Sur

| ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD | METODO DE IMPLEMENTACIÓN | DESCRIPCIÓN | META | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campaña de vacunación antiinfluenza | Traspaso recursos a comunas | Aumento horas TENS para inmunización | Cobertura 75% | 75.7 % cobertura |
| Refuerzo SAPU | Traspaso recursos a comunas | Refuerzo médico y/o TENS en SAPU 3 horas diarias | 100% SAPU reforzados | Todos los SAPU con refuerzos. Alza 10% consultas médicas de urgencia |
| Compra insumos | Adquisición centralizada de insumos para APS | Compra toalla papel, jabón, sondas, jeringas y agujas. | 100% ejecución de recursos | 100% recursos ejecutados |

- Servicio de Salud Metropolitano Oriente

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campaña de vacunación antiinfluenza | Contratación de RRHH (TENS y/o enfermera) | Marzo 2017 | 3 meses | Mejorar cobertura de vacunación en grupos objetivos, adulto mayor y gestantes y personal de los establecimientos contratados y mantener sobre 90% en los otros grupos | número de personas de población objetivo vacunado/ población objetivo *100 | 283.243/380.827* 100= 74,4% (todos los grupos objetivos) |
| Extensión horaria consultas morbilidad | Contratación de RRHH (Médicos) | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | 100% de los establecimientos que optan por aumento de horas médicas. | N° de establecimientos con aumento de horas médicas/N° de establecimientos comprometidos*100. | 20/20*100=100% |
| Refuerzo consultorio (funcionarios no médicos) | Contratación de RRHH (enfermera, TENS, u otro requerido) | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | 100% de los establecimientos que optan por el aumento de horas de profesionales no médicos y TENS | N° de establecimientos con aumento de horas no médicas/N° de establecimientos comprometidos en la estrategia*100 | 20/20*100=100% |
| Poli de choque | Contratación de RRHH | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | 100% de establecimientos que optan por la estrategia con poli de choque implementado | N° establecimientos con poli de choque implementado/ N° Establecimientos que optan por estrategia*100 | 11/20*100=55% |
| Selector de demanda | Contratación de RRHH | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | 100% de establecimientos que optan por la estrategia con selector de demanda | N° establecimientos con selector de demanda implementado / N° Establecimientos que optan por estrategia*100 | 18/20*100=90% |
| Refuerzo IRA ERA | Contratación de RRHH (Kinesiólogo) | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | 100% de establecimientos con oferta de IRA ERA en horario complementario al habitual | N° establecimientos con horas IRA ERA en extensión horaria/ N° Establecimientos APS de la Red*100 | 10/11*100=100% |
| Refuerzo SAPU Médico y TENS | Contratación RRHH (4 horas c/u de lunes a domingo, por 12 sem) | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | Según aumento de demanda asistencial, comportamiento epidemiológico y disponibilidad en mercado laboral | 100% de SAPU definido por el SSMO con recurso humano de refuerzo contratado (Medico y TENS) | N° de SAPU propuestos con Médico y TENS de refuerzo contratados/Total de SAPU propuestos de la Red*100 | 10/11*100=90% |

| Subtítulo | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado $ | Monto Transferido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Recursos Humanos | Hospital Hanga Roa | Campaña de vacunación antiinfluenza (Enfermera y/o TENS) | $ 548.000 | 100% $548.000 |
|  |  |  | Refuerzo APS funcionarios no médicos (kine, enfermera y/o TENS) | $ 1.000.000 | 100% $1.000.000 |
| 24 | Recursos Humanos APS | SAPU y CESFAM de las 8 Comunas | Campaña de Vacunación antiinfluenza | $ 10.974.000 | 60% $ 6.584.400 |
|  |  |  | Refuerzo SAPU (médico y TENS) | $ 52.000.000 | 60% $ 31.200.000 |
|  |  |  | Refuerzo Cesfam | $ 52.000.000 | 60% $ 31.200.000 |
| 22 | Otros, según necesidad | DSSMO | Fármacos e insumos de laboratorio | $ 10.194.000 | 100% $ 10.194.000 |

- Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida | Meta | Indicador de evaluación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Contar con un equipo de “Campaña de Invierno en la RED” | Nombrados por resolución | Marzo 2017 | De Enero a diciembre | Equipo constituido | - resolución | - Pendiente n° de resolución , solicitada |
| B.Lograr una retroalimentación oportuna con los usuarios y la comunidad | A través de acciones en medios de Comunicación Locales y Campañas en Terreno, Informar, Educar y Reforzar a la comunidad sobre las acciones que el Plan de Invierno contempla. | 1ero de abril Presentación del Plan en el CIRA | Abril a junio | Mantener a la comunidad informada | - Nº de participaciones en radios locales - Nº de actividades en canal de televisión - Participación en reuniones con los equipos de los CDL - Participación en reuniones con equipo de OIRS | - 100% cumplimiento - No se ha realizado - 100% - 100% |
| C.Brindar estrategias de prevención para la comunidad y los usuarios | Confección de afiche Confección de tríptico de vacunación | Abril |  | Distribución de afiches a la comunidad Distribución de trípticos en los colegios de las comunas Mejorar la cobertura de vacunación , especialmente en pacientes crónicos | - Nº afiches distribuidos - Nº de trípticos distribuidos - Coberturas de vacunación | Se distribuyó: 28.000 dípticos y 4000 afiches a las comunas pertenecientes al SS 75,1% |
| D. Asegurar el acceso y tratamiento oportuno en la APS | - Atención a grupos prioritarios - Selección de demanda - Extensión horaria - Refuerzos de RRHH(medico, kinesiólogo y TENS ) | junio | 3 meses |  | - Nº atenciones por IRA / nº total de atenciones | - Morbilidad APS Mes de mayo: 56.678/103051=55% Consultas SAPU: mes junio 66388/113630 58,4% |
| E. Asegura el acceso y tratamiento oportuno a los pacientes más complejos en las Urgencias Hospitalarias | Reforzar con RRHH ( medico, enfermera, kinesiólogo, TENS, auxiliar de apoyo ) | junio | 3 meses | Dar 100 % respuestas a las consultas por IRA | - Nº atenciones por IRA / nº total de atenciones | - Mes junio 8547/34558 27,4% |
| F.Asegurar el acceso oportuno a la hospitalización | - Aumento de camas - Reconversión de camas hacia la complijizacion | junio | 3 meses |  | - Nº hospitalizaciones por IRA/ nº total de hospitalizaciones - Nº de camas totales/ nº de camas en campaña de invierno - Nº de camas basales / nº camas complejizadas |  |
| G. Monitorear el comportamiento epidemiológico en la RED, que optimice la toma de decisiones e implementación de estrategias |  | Abril | 7 meses | Informe semanal del comportamiento epidemiológico | - Curva epidemiológica del servicio de salud |  |

- Servicio de Salud Metropolitano Occidente

| Estrategia/ actividad | Método de implementación. | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | Evaluación indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribución de RR a los establecimientos dependientes de las Municipalidades y de Servicio de salud para apoyar campaña Influenza | Realización de Convenios y Protocolos de la campaña influenza | 01 de marzo | 3 meses | 100%( 14 comunas y 2 establecimientos dependiente de la red) | SI-NO existencia de traspaso de Recursos financieros desde Finanzas a las comunas y establecimientos dependientes. | SI |
| Reuniones para dar a conocer información de la campaña contra la Influenza 2017 | citación de los equipos de la red occidente vía e-mail | 09-03-2017 | 2reuniones (inicio campaña-final campaña) | 100% | (N° de reuniones de campaña Influenza realizadas/Total de reuniones campaña Influenza planificadas) * 100 | 100% |
| Total de recursos humanos, materiales y logísticos | Los centros de salud conformación de equipo vacunador en centros de salud: Horas Enfermera, Horas TENS, Internos de Enfermería bajo supervisión, administrativos, Asistente Social, conductores y apoyo desde el SSMO. Materiales: planillas, lápices, notebook, internet móvil, RNI, etc. Movilización: según programación local y apoyo desde el SSMOCC. | 01-mar | según duración de la campaña | 100% centros salud con equipo vacunador conformado | (Nº Centros de Salud con equipos vacunadores conformados/Total de centros de salud (42 Equipos) ) * 100 *35 equipos de APS y 6 de Hospitales y 1 CRS | 100% |
| Conformación de equipos de vacunación con personal capacitado para el proceso de vacunación y registro de las inmunizaciones (según la necesidad y demanda local. | Capacitación del equipo vacunador de acuerdo con los lineamientos operativos Vacunación Campaña contra la Influenza 2017 | previo al inicio de la campaña de vacunación o según estrategia Local | Dentro de los primeros 10 días anteriores al inicio de la vacunación. | 100% equipos vacunadores capacitados | Nº equipos vacunadores capacitados por los Centros de Salud/total de equipos vacunadores programados(42) | 100% |
| Nominación de Jefe de Campaña con horas exclusivas para el desarrollo de la gestión de la Campaña, que informe diariamente sobre los avances y brechas al equipo de salud local. | 1 Enfermera u otro o profesional de la salud | según planificación local | de acuerdo a duración de la Campaña Influenza | 100% de centros de salud | SI-NO existencia de Jefe de Campaña | 100% |
| Mantener horarios extendidos (Fuera del Horario laboral comprometido) de vacunación en los establecimientos de salud. | lunes a viernes: 17:00 a 20:00 hrs, sábado de 09:00 a 13:00 hrs | 15 de marzo | según duración de la campaña | 60% centros de salud | (n° centros de salud con extensión horaria por Campaña Anti Influenza/ Total de centros de salud con extensión Horaria por campaña Influenza ) *100 | 65,70% |
| Intensificar las acciones dirigidas a disminuir el rechazo del Personal de Salud mediante estrategias educativas sanitarias | Charlas educativas realizadas por la Encargada del P.N.I. en los centros de salud | 15 de marzo | según duración de la campaña Influenza | 80% personal de los centros de salud | SI-NO (acta firmada por funcionarios de salud de la educación realizada) | (menor al 50%,) NO |
| Coordinar con Encargados de Programas (Programa: de la Mujer, Infancia, ERA/IRA, Cardiovascular y Adulto Mayor, Personas con dependencia, Alimentación Complementaria, etc.) para establecer captación y derivación de usuarios/as a vacunación Influenza | Reunión entre jefe de campaña y Encargados de programas para establecer forma de derivación de los usuarios/as a vacunación Influenza | 01 de marzo | según duración de la campaña Influenza | 80% de los centros de salud | SI-NO (acta firmada por jefe de campaña y matrona) | SI |
| Realizar las acciones de convocatoria y comunicación necesarias para facilitar la ejecución y logro de los objetivos de vacunación. | perifoneo, exhibición de afiches promocionales, entrega de folletos promocionales, llamadas telefónicas a inasistentes, visitas domiciliarias, etc. | 15 de marzo | según duración de la campaña Influenza | 100% de los centros de salud | SI-NO(fotografías que evidencien actividades promocionales y/o de convocatoria) | NO |
| Monitorear el avance de las coberturas de vacunación | revisión diaria/semanal del RNI, DEIS, informes del MINSAL de cobertura | 15 de marzo | según duración de la campaña Influenza | 100% de los centros de salud | SI-NO (documento con coberturas durante el desarrollo de la campaña y/o DEIS) | SI |
| Vacunación Extramural en establecimientos educacionales. | Coordinacion entre director centro de salud y director centro educacional/centro adulto mayor, etc. | según planificación local | según duración de la campaña | 80% de los centros de salud | SI-NO acta que demuestre coordinación entre directores. | SI |
| Apoyo para aumentar coberturas de vacunación Campaña Anti Influenza, en las comunas que requieran para cubrir las metas propuestas. | Contratación de móvil y recurso humano (Enfermera o TENS) en el SSMOCC para reforzar a los equipos locales de la red. | 15 de marzo | 2 meses | 100% | SI-NO existencia de Contratación de móvil y recurso humano (Facturación y contratación a honorarios por el Depto. de Recursos humanos) | SI |

| Campaña de Invierno Acciones en APS y Hospitales comunitarios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comuna | Recurso | ST |
| ALHUÉ | $ 1.817.547 | 24 |
| CERRO NAVIA | $ 15.697.229 |  |
| EL MONTE | $ 3.656.591 |  |
| ISLA DE MAIPO | $ 5.156.187 |  |
| LO PRADO | $ 16.283.471 |  |
| MARÍA PINTO | $ 2.495.945 |  |
| MELIPILLA | $ 14.106.367 |  |
| PADRE HURTADO | $ 5.077.487 |  |
| PEÑAFLOR | $ 8.884.956 |  |
| PUDAHUEL | $ 24.092.043 |  |
| QUINTA NORMAL | $ 7.683.798 |  |
| RENCA | $ 15.039.818 |  |
| SAN PEDRO | $ 2.049.908 |  |
| TALAGANTE | $ 5.874.890 |  |
| TOTAL COMUNAS | $ 127.999.992 |  |
| ANDES | $ 3.306.245 | 21 |
| CURACAVI | $ 2.893.763 |  |
| TOTAL DEPENDIENTES | $ 6.200.008 |  |
| TOTAL SS | $ 134.200.000 |  |

| VACUNACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  | S.S.M.Oc. | 25.039.000 |  |  |
|  |  |  |  | ST |  |
| Atención Primaria de Salud Municipal |  | Comuna | Total | 24 |  |
|  |  | QUINTA NORMAL | 444.187 |  |  |
|  |  | CERRO NAVIA | 759.157 |  |  |
|  |  | PEÑAFLOR | 444.187 |  |  |
|  |  | ISLA DE MAIPO | 341.188 |  |  |
|  |  | SAN PEDRO | 227.887 |  |  |
|  |  | LO PRADO | 959.157 |  |  |
|  |  | TALAGANTE | 444.187 |  |  |
|  |  | MARIA PINTO | 227.887 |  |  |
|  |  | RENCA | 759.157 |  |  |
|  |  | PADRE HURTADO | 341.188 |  |  |
|  |  | MELIPILLA | 547.188 |  |  |
|  |  | PUDAHUEL | 1.505.179 |  |  |
|  |  | ALHUE | 227.887 |  |  |
|  |  | EL MONTE | 341.188 |  |  |
| TOTAL |  |  | 7.569.624 |  |  |
| Centros de Salud Dependientes del Servicio de salud Metropolitano Occidente |  |  |  | 21 |  |
|  |  | CESFAM ANDES | 238.188 |  |  |
|  |  | H. Comunitario CURACAVI | 341.188 |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 579.376 |  |
| Total A.P.S. DEPENDIENTE + HOSPITAL COMUNITARIO |  |  | Total | 8.149.000 |  |
|  |  |  |  |  | ST |
| DISTRIBUCION RECURSOS DIRECCION SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE refuerzo C de Vacunación |  |  |  |  |  |
| Servicio de Salud Occidente | CONTRATACION RECURSOS HUMANOS | Ord. C /Nº | 6.050.000 |  | 21 |
|  | CONTRATACION MOVILES | Ord. C /Nº | 10.840.000 |  | 22 |
|  | TOTAL |  | 16.890.000 |

En relación a la utilización de los recursos asignados durante esta Campaña de Invierno a la vacunación contra la Influenza ($25.039.000), se realiza traspaso de recursos en un 100% a los Centros de Salud municipalizados y dependientes del Servicio de Salud por un total de $ 8.149.000 pesos.

Los recursos destinados a la contratación de movilización y de recurso humano (TENS) desde el Servicio de salud, ascienden a un total de $9.548.000 pesos en movilización y en recurso humano (TENS) asciende a $2.177.030 aproximadamente. El gasto total seria aproximadamente de $19.874.030.

- Servicio de Salud O’Higgins

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | Resultado indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo UEH | Refuerzo asistencial en UEH con médico, otro profesional, admisionista y TENS | Determinado de acuerdo a la demanda observada y comportamiento epidemiológico | 3 meses | 100% de cobertura de la demanda | (Sumatoria del total de horas médicas, profesionales y técnicos paramédicos contratadas por el Servicios de Salud como refuerzo a las UEH) / Sumatoria del total de horas médicas, profesionales y técnicos paramédicos financiadas en Campaña de Invierno por el Servicios de Salud como refuerzo a las UEH) X 100% | Indicador a monitorear a finales de mes de julio pues 80% de los hospitales comenzaron su estrategia de refuerzo en mes de Julio acorde al comportamiento epidemiológico y demanda de consultas de Urgencia |
| Refuerzo SAPU Dependiente Servicio | Refuerzo con médico y TENS por 4 horas diarias por 7 días por 3 meses | junio 2017 | 3 meses | 100% de demanda resuelta | (Número total de consultas realizadas en el SAPU dependiente del servicio de Salud durante Campaña de Invierno.) / (Número total de consultas realizada en el SAPU dependiente del Servicio de Salud durante Campaña de Invierno durante mismo mes del año 2016) X 100 | SAR ORIENTE 2016:4216 atenciones 2017:5496 atenciones Aumentaron 1280 consultas mes de Junio del presente año, lo que implica un aumento de 30,4% comparado con mismo período 2016 |
| Medicamentos | Adquisición de antiviral oseltamivir comp. y suspensión para mantener stock en la red. | Abril 2017 | Abril-Agosto | 100% disposición de fármaco antiviral indicado de acuerdo a criterios de Guía clínica manejo de influenza. | N° de tratamientos despachados a la red. | 182 CM Y 10 de Oseltamivir dispensados a usuarios en atención cerrada. |
| Equipamiento | Adquisición de equipos de apoyo para la atención directa de usuarios con patología respiratoria | julio 2017 | Permanente | 100% de equipos adquiridos | N° de equipos adquiridos y entregados/ N° de equipos comprometido adquirir y entregar | En mes de Junio 2017 se definieron especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos. A la espera de su llegada. Se compró: 6 motores de aspiración, 6 flujómetros, 6 carros de O2 portátil y 2 carro de transporte de oxígeno 0/20 x 100: 0% |
| Campaña de vacunación Anti influenza. | -Distribución de recursos a comunas priorizadas para apoyo a la campaña, presupuesto Plan de Invierno 2017. -Distribución de recursos por Programa de apoyo a inmunización de influenza y neumococo en APS 2017. -Capacitación a Equipo encargado del PNI en establecimientos de Salud Públicos y Privados en relación a lineamientos Campaña Influenza 2017. -Realizar coordinación con referentes de los Programas del ciclo vital, adulto mayor, mujer, PSCV, de establecimientos públicos y privados para difusión y capacitación de lineamientos Campaña influenza 2017. -Coordinación con intesector como Educación, SENAMA, Junji, Integra y SENAME; entre otros para la implementación de la estrategia de Campaña de vacunación Antiinfluenza en los grupos objetivos. -Distribución de vacunas en los niveles locales, para asegurar la oportunidad de vacunación a los grupos objetivos. -Distribución de material para difusión de la Campaña por los niveles locales. -Elaboración de material comunicacional para difusión a la comunidad, especialmente clubes de adulto mayor, para entrega en reuniones de programas, medio de difusión local. -Monitoreo periódico (semanal), de las coberturas de vacunación en los grupos objetivos. | 15 de marzo | 2 meses | Alcanzar cobertura > o = a 90% o hasta que se alcancen coberturas logradas el 2016 a nivel país. | Número de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo *100 | 240.271 / 293.915 = 81,7% Reporte al 02 de julio. -100% de recursos transferidos. Comunas con gasto en proceso de rendición. -Actividad realizada en el mes de marzo de 2017, los días 7,8 y 9; entrega de lineamientos de Campaña vacunación antiinfluenza a todas las encargadas de la Red pública y privada de salud. -Se realizó coordinación con equipos y referentes de los Programas de la Mujer, adulto mayor, infantil de la Red Asistencial, con la difusión de la Campaña de vacunación, durante el mes de marzo. -Se realizó coordinación con encargados regionales de SENAMA, JUNJI, INTEGRA y SENAME para difusión Campaña y coordinación para la vacunación en sus Centros, durante el mes de marzo. -Se ha realizado distribución de vacunas antiinfluenza en forma semanal a las cámaras de frío de Hospital de Rengo, San Fernando, Sta. Cruz y Rancagua. -Se realizó la distribución en un 100% del material a las comunas de la Región. -Se elaboró video promocional de la Campaña antiinfluenza y Campaña de invierno con el equipo de PNI de la comuna de Quinta de Tilcoco. -Reporte en forma periódica del avance de la Campaña de vacunación antiinfluenza a las comunas de la Región, con datos oficiales del Minsal. |

- Servicio de Salud Maule

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo hrs extras campaña de vacunación anti influenza |  | 15 de marzo | 2 meses Pago de horas extras EU y TENS | 90% | población objetivo vacunado / población objetivo *100 372.812 / 319.535 x 100 = 86 % |
| Extensión horaria consultas morbilidad |  | Junio 2017 | Septiembre 2017 1.250 hrs Médico Rendimiento= 4 pacientes x hora | 100% | Hrs. contratadas/ Hrs programadas x100 ESTRATEGIA EN EJECUCIÓN SIN REPORTE AUN |
| Refuerzo consultorio |  | Junio 2017 | Septiembre 2017 1.250 hrs Médico Rendimiento= 4 pacientes x hora | 100% | Hrs. contratadas/ Hrs programadas x100 ESTRATEGIA EN EJECUCIÓN SIN REPORTE AUN |

| Subt. | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado M$ | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | 44 establecimientos | Refuerzo Consultorio Extensión horaria Campaña de Vacunación antiinfluenza | $ 25.000 | ESTRATEGIA EN EJECUCIÓN SIN REPORTE AUN |
|  |  |  |  | $ 25.000 | ESTRATEGIA EN EJECUCIÓN SIN REPORTE AUN |
|  |  |  |  | $ 20.317 | En ejecución compra de insumos comprometidos para Vacunatorio |
| 29.05 | Máquinas y equipos | Servicio de Salud Maule | Comunicacional , Gestión | $ 1.226 | Notebook Data Show NO SE EJECUTÓ POR FALTA DE ITEM |
|  | Monto Total M$ |  |  | $ 71.543 |  |

- Servicio de Salud Ñuble

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo campaña de vacunación anti influenza Entrega de Recursos para la contratación de horas TENS y/o administrativo enfocados en vacunación y digitación en el RNI | Convenio con las 20 comunas de la provincia de Ñuble y establecimientos dependientes de APS incluyendo los 5 HCSF | Según indicación MINSAL | De acuerdo a orientaciones MINSAL | Aumentar o mantener el 82% de cobertura 2016 en SS Ñuble | número de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo *100 81% logrado |
| Extensión Kinésica Respiratoria adulto e infantil FDS en 5 HCSF El Carmen Bulnes Yungay Quirihue Coelemu | Convenio que entrega recursos para contratación de kinesiólogo en horario de sábados , domingos y Festivos 4 horas diarias FDS y Festivos | Según comportamiento epidemiológico local | Tres Meses (28 dias) | Aumentar oferta de horas kinesicas en días que HCSF no funciona | Nº de atenciones realizadas en FDS y Festivos El carmen: 46 Coelemu:51 Bulnes: 53 Yungay:53 |
| Refuerzo media jornada de kinesiólogo para atención cerrada de pacientes hospitalizados en HCSF El Carmen Bulnes Yungay Quirihue Coelemu | Convenio que entrega recursos para contratación de kinesiólogo 22 horas a Suma Alzada grado 16 | Según comportamiento epidemiológico | Tres meses | Aumentar la oferta de kinesiólogo en servicios clínicos de HCSF | Nº de atenciones realizadas por el refuerzo en sala y recepción contrato en DSS El Carmen:106 Coelemu:107 Bulnes:114 Yungay: 93 |
| Refuerzo de TENS jornada completa en Servicios de urgencia de 5 HCSF El Carmen Bulnes Yungay Quirihue Coelemu | Convenio que entrega recursos para contratación de 44 hrs a Suma Alzada de TENS en UE de los 5 HCSF | Según comportamiento epidemiológico | Tres meses | Reforzar las UE de los 5 HCSF | Recepción de contrato por tres meses RRHH en DSS Contrato recibido |
| Refuerzo Extensión Horaria Consultas de Morbilidad en CESFAM con SAPU Los Volcanes Isabel Riquelme Ultraestación Federico Puga Duran Trujillo | Convenio que entrega recursos para contratación de Medico y TENS para 12 horas semanales distribuidos de lunes a Sábado 12 horas semanales | Según comportamiento epidemiológico | Tres meses | Aumentar la oferta de horas Medico en CESFAM con SAPU | Nº total de consultas realizadas con este refuerzo Aun sin información ya que a 30 de junio solo un cesfam comenzó con la estrategia |
| Refuerzo Extensión Horaria Consultas de Morbilidad en CESFAM Teresa Baldecchi San Ramon Nonato Michelle Bachelet | Convenio que entrega recursos para contratación de Medico y TENS para 12 horas semanales distribuidos de lunes a Sabado | Según comportamiento epidemiológico | Tres Meses | Aumentar la oferta de horas Medico en CESFAM | Nº total de consultas realizadas con este refuerzo Aun sin información ya que a 30 de junio solo un CESFAM comenzó con la estrategia (23-06) |
| Extensión Horaria Kinesiólogo para la atención de patología respiratoria Adulto e Infantil | Convenio que entrega recursos para contratación de Kinesiólogo 10 horas semanales Lunes a Sábado | Según comportamiento epidemiológico | Tres Meses | Aumentar la oferta de horas kinésica en época de aumento de ira baja adulto e infantil | Nº total de atenciones realizadas con este refuerzo Refuerzo comienza este sábado 08-07 |
| Plan de difusión Comunicacional para apoyar Campaña Invierno | A través de convenio Marco utilizar medios de comunicación locales escritos , radiales y licitación en radios comunales rurales | Según Comportamiento Epidemiológico | Tres Meses | Reforzar | Recepción contrato compra de servicios con medios de comunicación Recibido ok |

| Subt. | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado M$ | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Cesfam Violeta Parra HCSF Quirihue HCSF Coelemu HCSF Bulnes HCSF Yungay HCSF El Carmen | Campaña Vacunación Influenza | 4.000.000 (480.000 por cada HCSF y 1.600.000 CESFAM Violeta Parra) | Contratación de TENS y/o Digitador (administrativo) 46 HORAS Mensuales x 3 meses 138 horas totales por HCSF (valor hora $3500) 152 horas mensuales x3 meses = 457 horas CESFAM Violeta Parra Aun no se realiza transferencia de recursos |
| 24 | RRHH APS | 20 Comunas | Campaña Vacunación Influenza | 6.182.000 | Contratación de TENS y/o Digitador (administrativo) x 3 meses Valor hora $ 3500 1766 horas totales distribuidas por población Traspasado 100% de Recursos |
| 21 | Honorarios Suma ALzada | HCSF Quirihue HCSF Coelemu HCSF Bulnes HCSF Yungay HCSF El Carmen | Atención Kinésica Respiratoria infantil y adulto para 5 HCSF 4 horas diarias FDS y festivos | 5.600.000 (1.120.000 por cada HCSF) | Contratación Kinesiólogo 4 horas por 28 días Valor hora kinesiólogo 10.000 x hora Aun no se realiza transferencia de recursos |
| 21 | Honorarios Suma Alzada | HCSF Quirihue HCSF Coelemu HCSF Bulnes HCSF Yungay HCSF El Carmen | Contratación 22 horas kinesiólogo para apoyo servicios clínico hospitalizados | 7.500.960 (1.500.192 por cada HCSF) | Contratación suma alzada 22 horas Gº 16 zona 20% por 3 meses Aun no se realiza transferencia de recursos |
| 21 | Honorarios Suma Alzada | HCSF Quirihue HCSF Coelemu HCSF Bulnes HCSF Yungay HCSF El Carmen | Contratacion 44 hrs TENS UE 5 HCSF | 6.235.095 (1.247.019 por cada HCSF) | Contratación suma alzada 44 hrs Gº 23 planta técnico por 3 meses Aun no se realiza transferencia de recursos |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | CESFAM Los Volcanes Isabel Riquelme Ultraestacion Federico Puga Duran Trujillo | Refuerzo extension horaria consultas de morbilidad | 16.560.000 (3.312.000 por cada establecimiento) | Contratación médico y Tens 12 horas xsemanax 3 meses= total 144 horas Valor hora Medico 18.000 x 144 horas Valor hora TENS 5.000 x 144 horas Traspasado 60% de los recursos |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | CESFAM Teresa Baldecchi San Ramon Nonato Michelle Bachelet | Refuerzo extensión horaria consultas de morbilidad | 9.936.000 (3.312.000 por cada establecimiento) | Contratación médico y tens 12 horas xsemanax 3 meses= total 144 horas Valor hora Medico 18.000 x 144 horas Valor hora TENS 5.000 x 144 horas Traspasado 60% de los recursos |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | CESFAM Teresa Baldecchi San Ramon Nonato Michelle Bachelet | Refuerzo extensión horaria Kinesiólogo | 3.600.000 (1.200.000 por cada establecimiento) | Contratación kinesiólogo 10 horas x semana x3 meses= 120 horas Valor Hora Kinesiólogo 10.000 x 144 horas Traspasado 60% de los recursos |
| 22 | Compra de Servicios y Convenio Marco | 21 comunas | Plan de difusión Comunicacional para apoyar Campaña Invierno | 2.322.945 | Factura Compra de Servicios Órdenes de compra emitidas y en ejecución, aun no se emiten facturas $2.429.153 |
|  | Monto Total M$ |  |  | 61.937.000 |  |

- Servicio de Salud Concepción

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Indicador de evaluación | Fuente de indicador | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo campaña de vacunación anti influenza. | Coordinaciones en las actividades comunicacionales y reuniones para evaluaciones de la campaña con la SEREMI. Difusión de la campaña con los referentes de los establecimientos. Monitoreo constantes de las coberturas y envío de estos y reuniones con las encargadas comunales de la campaña de Influenza 2017. Comunicación permanente en relación a la campaña a los referentes del nivel local o ejecutor. Realización oportuna de los convenios para la entrega de recursos a las comunas y establecimientos dependientes. Distribución del material comunicacional a las comunas y establecimientos dependientes. Difusión de los lineamientos a los encargados de Programas de la Dirección SSC. Participación en las reuniones junto con referentes locales de Programa infantil, adulto mayor y mujer para entrega de coberturas y estrategias en la vacunación. Coordinaciones para actividades en terreno con el nivel local. | Ej: número de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo *100 Población programada a vacunar con recursos de refuerzo aportados por c invierno/ población vacunada efectivamente por refuerzo para c de invierno *100 | Página DEIS vigilancia | 78% cobertura |
| Reforzamiento de Recurso Humano kinesiólogo extensión horaria sala IRA y ERA en establecimientos de APS. | Aumento de horas kinesiólogo sala IRA y ERA en extensión horaria. | N° de atenciones por kinesiólogos en extensión horaria en campaña de invierno/N° de horas kinesiólogo contratada para extensión horaria en campaña de invierno. | Registro Local | 3502/7712 |
| Reforzamiento de Recurso Humano TENS extensión horaria sala IRA y ERA en establecimientos de APS. | Aumento de horas TENS para apoyo de sala ERA, IRA. | N° de horas TENS contratadas en campaña de invierno/N° de horas TENS asignadas por campaña de invierno | Registro Local | 5438/10080 |
| Reforzamiento de Recurso Humano kinesiólogo en Hospital Comunitario Santa Juana | Atención kinésica en extensión horaria, fin de semana, festivos, sala hospitalizados adulto-pediátrico, apoyo Urgencias. | N° de atenciones kinésicas en SU y hospitalizados en campaña de invierno/N° de horas kinesiólogo contratadas para campaña de invierno | Registro Local | 56/252 |
| Reforzamiento de recurso humano kinesiólogo en Hospital Comunitario Florida | Atención kinésica en extensión horaria, fin de semana, festivos, turno de llamada nocturna en sala hospitalizados. | N° de atenciones kinésicas en SU y hospitalizados en campaña de invierno/N° de horas kinesiólogo contratadas para campaña de invierno | Registro Local | 156/30 |
| Reforzamiento de Recurso Humano Enfermera (o) en Hospital Comunitario Florida | Contrato E.U para Triage en Unidad de urgencia, apoyo en paciente hospitalizado, Educación de paciente y familia durante la hospitalización y al alta, Coordinación hacia nivel secundario y primario en relación a la derivación de pacientes. | N° de reingresos por IRA baja durante campaña de invierno/N° de altas por IRA baja durante campaña de invierno*100 N° de coordinaciones realizadas con los otros niveles de atención/N° de pacientes hospitalizados por IRA baja. | Registro Local | 1/9 11% 2/13 15.3% |
| Reforzamiento de recurso humano TENS en Salas ERA e IRA de Atención Primaria y policlínico adosado Hospital de Lota | Aumento de horas TENS para apoyo de sala ERA, IRA y visita domiciliaria en CESFAM. | N° de horas TENS contratada/n° de horas TENS asignadas | Registro local | 44/528 |
| Reforzamiento de recurso humano TENS Hospital Comunitario de Santa Juana. | Aumento de horas TENS apoyo de sala ERA-IRA, visitas domiciliarias. | N° de horas TENS contratada/n° de horas TENS asignadas | Registro local | 264/264 |
| Reposición equipos necesarios para manejo de pacientes con IRA aguda en APS. | Distribución recursos a Centros de Salud Dependientes | Monto utilizado/Monto asignado | Listado de compras con monto y N° de factura. | Pendiente para el final de la campaña |
| Compra de Insumos necesarios para manejo de pacientes con patologías respiratorias. | Distribución recursos a Centros de APS de la red. | Monto utilizado/Monto asignado | Listado de compras con monto y N° de factura. | Pendiente para el final de la campaña |

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Indicador de evaluación | Fuente de indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| Reforzamiento atención kinésica domiciliaria. | Contratación Kinesiólogo (44 hrs.) por establecimiento para Atención en Domicilio a población de riesgo durante 4 meses: adulto mayor, infantil menor a 5 años, respiratorios crónicos dependientes severos, discapacitados. | N° de atenciones domiciliarias por kinesiólogo realizadas en campaña de invierno/N° de horas kinesiólogos asignadas para atención respiratorias domiciliarias. | 1442/10871 |
| Reforzamiento de Recurso Humano kinesiólogo extensión horaria sala IRA y ERA en establecimientos de APS. | Extensión Horaria turno IRA en SAPU de Kinesiólogo en 4 hrs. Adicionales para Sábados, Domingos y Festivos. Por 3 meses.(Sobre lo entregado por IRA en SAPU) | Atenciones totales según diagnóstico de kinesiólogos en extensión horaria en campaña de invierno/N° de horas contratada para extensión horaria en campaña de invierno. | 908/1082 |
| Reforzamiento de Recurso Humano kinesiólogo/a enfermera/o salas mixta rural de zonas afectadas por incendios. | Extensión Horaria Sala mixtas IRA-ERA, Atención a población adulta y pediátrica por profesional Kinesiólogo y Enfermera (visitas domiciliarias y refuerzo vacunación) 10 hrs semanales incluyendo, según necesidad, días sábados y domingo. Por 3 meses. | N° atenciones realizadas por kinesiólogo y enfermera de campaña de invierno/n° de horas kinesiólogo y enfermera contratadas en campaña de invierno | Inicio de estrategia en julio 2017, por problemas administrativos. |
| Refuerzo de atención médica de urgencias respiratorias en SAPU. | Contratación Médico Refuerzo SAPU atención urgencias respiratorias población general 33 hrs. semanales lunes a domingo. Por 3 meses. | N° atenciones realizadas en SAPU por médico refuerzo /N° de horas contratadas de médico de refuerzo. | 9671/3554 |

| Comuna o establecimiento dependiente de la red/Subtítulo | Fecha firma de convenio o resolución de transferencia de recursos ( SEGÚN CORRESPONDA) |  |  | Fecha de traspaso de recursos desde SS a comuna o establecimiento dependiente | Fecha firma de convenio o resolución de transferencia de recursos ( SEGÚN CORRESPONDA) |  |  | Fecha de traspaso de recursos desde SS a comuna o establecimiento dependiente | Rendimieto RR al 30 de junio de 2017 CGAPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° de resolución campaña de Invierno/subtítulo | Fecha de resolución | Monto |  | N° de resolución AGL-Apoyo a las acciones/subtítulo | Fecha de resolución | Monto |  |  |
| Hospital Florida | 3715/21 | 29 de mayo 2017 | $ 3.650.486 | junio de 2017 | 3769/21 | 31 de mayo 2017 | $ 755.937 | recursos de continuidad | $ 0 |
| Hospital Santa Juana | 3716/21 | 29 de mayo 2017 | $ 2.737.865 | junio de 2017 | 3721/21 | 29 de mayo 2017 | $ 6.665.224 | recursos de continuidad | $ 0 |
| Hospital Coronel | 3712/21 | 29 de mayo 2017 | $ 1.385.224 | junio de 2017 | 3766/21 | 31 de mayo 2017 | $ 755.937 | recursos de continuidad | $ 0 |
| Hospital de Lota | 3707/21 | 29 de mayo 2017 | $ 1.216.829 | junio de 2017 | 3768/21 | 31 de mayo 2017 | $ 755.937 | recursos de continuidad | $ 0 |
| Cesfam VMF dependiente | 3713/21-29 | 29 de mayo 2017 | $ 5.500.908 | junio de 2017 | 3767/21-22 | 31 de mayo 2017 | $ 8.734.428 | recursos de continuidad | $ 0 |
| Cesfam Villa Nonguén (Delegado)/22 | 3714/22 | 30 de mayo 2017 | $ 3.779.572 | junio de 2017 | 4545(modif.)/22 | 31 de mayo 2017 | $ 4.615.137 | junio de 2017 | $ 0 |
| Comuna Concepción | 3987/24 | 8 de junio 2017 | $ 22.023.673 | junio de 2017 | 3988/24 | 8 de junio 2017 | $ 50.815.062 | junio de 2017 | $ 0 |
| Comuna Coronel | 4141/24 | 15 de junio 2017 | $ 11.011.837 | junio de 2017 | 4143/24 | 15 de junio 2017 | $ 30.169.811 | junio de 2017 | $ 4.171.773 |
| Comuna Hualqui | 3989/24 | 8 de junio 2017 | $ 4.594.095 | junio de 2017 | 3968/24 | 8 de junio 2017 | $ 14.324.704 | junio de 2017 | $ 0 |
| Chiguayante | 3986/24 | 8 de junio 2017 | $ 11.011.837 | junio de 2017 | 3966/24 | 8 de junio 2017 | $ 30.799.331 | junio de 2017 | $ 231.575 |
| Comuna San Pedro de la Paz | 3991/24 | 8 de junio 2017 | $ 14.220.706 | junio de 2017 | 3992/24 | 8 de junio 2017 | $ 34.338.004 | junio de 2017 |  |
| Comuna Lota | 4140/24 | 15 de junio de 2017 | $ 7.802.966 | junio de 2017 | 4145/24 | 15 de junio 2017 | $ 17.232.802 | junio de 2017 |  |
| Total |  |  | $ 88.935.998 |  |  |  | $ 199.962.314 |  |  |

Observación, como casi los establecimientos iniciaron las contrataciones el mes de junio los gastos se verán reflejados en el mes de julio.

- Servicio de Salud Talcahuano

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | Resultados % de cumplimiento al 30 de junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo campaña de vacunación anti influenza | Contratación de enfermera y/o TENS para los 10 Centros de Salud APS Municipal y para el Centro APS de dependencia del Servicio. | Abril | 4 meses | 80% cobertura | Número población objetivo vacunada/ población objetivo *100 | 94% (descontado el grupo de otras prioridades) |
| Refuerzo atención kinésica domiciliaria a pacientes de alto riesgo y vulnerabilidad social | Contratación de kinesiólogos para atención en domicilio para cada comuna. | Mayo | 4 meses | 90% | Nº de atenciones kinésicas domiciliarias realizadas / Nº de atenciones kinésicas domiciliarias programadas*100 | 100 % (en relación a lo programado en el mes) |
| Refuerzo vigilancia en domicilio pre y post alta de pacientes vulnerables | Contratación de técnicos paramédicos para Salas IRA y ERA de los Centros APS. | Junio | 5 meses | 90% | Nº de visitas domiciliarias pre y post alta realizadas / Nº de visitas domiciliarias solicitadas *100 | 83 % (en relación a lo programado en el mes) |
| Refuerzo SAPU | Contratación de médico y/u otro profesional y TENS para SAPU. | Junio | 4- 5 semanas | 100% | N° de horas médicas y TENS contratadas para SAPU/ N° de horas médicas y TENS programadas para SAPU*100 | 100% de recursos contratados |

| Subtítulo | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado M$ | Detalle | Monto utilizado a 30 junio M$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Remuneraciones ( contratación de recurso Humano dependiente de SS) |  |  |  |  |  |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | CESFAM Lirquén (dependiente SS) | Refuerzo campaña de vacunación anti influenza | M$2.580. | Enfermera 22 grado 16°, horas semanales TENS 44, grado 23° horas semanales | M$ 2.555 |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Centros APS (11) (Salas IRA y ERA) | Refuerzo vigilancia en domicilio pre y post alta de pacientes vulnerables | M$ 20.160 | 14 TENS, de 44 horas semanales para cada uno de los Centros con Salas IRA-ERA. | M$ 4.644 |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | 4 Comunas | Refuerzo atención kinésica domiciliaria a pacientes de alto riesgo y vulnerabilidad social | M$ 16.687. | Contratación de 4 kinesiólogos, 44 horas semanales cada uno. Grado 16°, EUR. Se incluye además un gasto promedio en pasajes de locomoción colectiva. Efectuarán atención kinésica en domicilio en las 4 comunas de la jurisdicción. Estrategia gestionada desde Servicio de Salud en coordinación con DAS y Centros de Salud. Se replica experiencia exitosa del 2016. | M$ 4.177 |
| 22 | Otros Servicios de Apoyo | Centros APS (11) (Salas IRA y ERA) | Refuerzo vigilancia en domicilio pre y post alta de pacientes vulnerables | M$500. | Pago de pasajes de movilización colectiva por visitas domiciliarias realizadas por los TENS | $ 0 (se paga en julio) |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | 10 Centros APS Municipal | Refuerzo campaña de vacunación anti influenza | M$4.000. | Horas enfermeras y/o TENS para Centros APS Municipal según realidad local. | $ 0 (rendición de las comunas se realiza en julio) |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | 8 SAPUS | Refuerzo SAPU | M$15.424. | 80- 100 Horas médico y 80-100TENS por SAPU por el período. | $ 0 (rendición de las comunas se realiza en julio) |
|  | Monto Total M$ |  |  | M$59.351. |  | M$ 11.376 |

- Servicio de Salud Arauco

| Estrategia / actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometida | Duración estrategia comprometida / meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | Evaluación al 30 de Junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campaña de vacunación antiinfluenza | De acuerdo a plan de campaña de vacunación a definir localmente | Durante mes de marzo de 2017 | Hasta que se cumpla cobertura meta o agotar stock vacuna | 90% cobertura | (Nro. de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo) *100 | 85% cobertura |
| Actividades de difusión | Distribuir la totalidad de material educativo (folletería y afiches) en los establecimientos de la red | Sujeto a fecha de envío MINSAL | 1 semanas | Distribución 100% material | (Nro. de folletería y afiches remitidos / Nro. de folletería y afiches recibido)*100 | 100% distribuido |
| Refuerzo morbilidad en extensión horaria | Implementar refuerzo médico y TENS por un máximo de 3 horas diarias, 5 días a la semana, en modalidad extensión horaria | De acuerdo a necesidad según comportamiento epidemiológico | 3 meses | 100% de horas médicas y TENS programadas ejecutadas | (Nro. de hrs. médicas ejecutadas/ Nro. de hrs. médicas programadas)*100 (Nro. de hrs. TENS ejecutadas/ Nro. de hrs. TENS programadas)*100 | En hospitales se inicia en julio. En APS municipal aún no implementado. Actualmente los convenios están en trámite (respaldo de Res. 854, del 29-06-2017). |
| Refuerzo kinesiólogo en extensión horaria | Implementar refuerzo kinesiólogo por un máximo de 3 horas diarias, 5 días a la semana, en modalidad extensión horaria | De acuerdo a necesidad según comportamiento epidemiológico | 3 meses | 100% de horas programadas ejecutadas | (Nro. de hrs. kinésicas ejecutadas/ Nro. de hrs. kinésicas programadas)*100 | En APS, 6 de 8 establecimientos empezaron en junio. Los 2 restantes inician 1er semana julio. En hospitales, 2 de 3 establecimientos empezaron en junio. (Detalles en siguiente tabla) |
| IRA en SAPU (financiado con recursos exclusivos para ello, no contemplados en esta distribución de recursos) | Implementar horas de refuerzo kinesiólogo en SAPU festivos y fin de semana | De acuerdo a necesidad según comportamiento epidemiológico | 3 meses | 100% de horas programadas ejecutadas | (Nro. de hrs. kinésicas en SAPU ejecutadas/ Nro. de hrs. kinésicas en SAPU programadas)*100 | 16%. Estrategia comenzó a ejecutarse el 17 de junio. |
| Reconversión de horas médicas | Priorizar demanda asistencial por patología respiratoria aguda sobre patologías crónicas compensadas | De acuerdo a necesidad según comportamiento epidemiológico | De acuerdo a necesidad | Resultado de indicador dependerá de necesidad de implementación | (Nro. de establecimientos que han implementado estrategia/ Nro. de establecimientos de la red)*100 | No ejecutado hasta la fecha. Se implementará si la demanda lo precisa |
| Policlínico de alto rendimiento | Aumentar rendimiento de consulta médica entre 6 a 10 por hora | De acuerdo a necesidad según comportamiento epidemiológico | De acuerdo a necesidad | Resultado de indicador dependerá de necesidad de implementación | Nro. de establecimientos que han implementado estrategia/ Nro. de establecimientos de la red)*100 | No ejecutado hasta la fecha. Se implementará si la demanda lo precisa |
| Coordinación local entre Servicio de Salud y establecimientos de la red | Desarrollo de Videoconferencias (VC) mensuales de coordinación, en las que se analiza comportamiento epidemiológico y estrategias implementadas | Primera semana de julio de 2016 | 3 meses (se desarrollará 1 VC por mes) | 100% de VC programadas realizadas | (número de VC realizadas/número de VC programadas -3-)*100 | Aún no ejecutadas a la fecha de corte. Primera corresponde al mes de julio |
| Monitoreo semanal de circulación viral y perfil de demanda en UEH y SAPU | Análisis crítico de datos estadísticos a partir del cual se realiza informe ejecutivo a distribuir en la red (vía correo electrónico) | Primera semana de junio | 4 meses | 80% de semanas del periodo analizadas | (número de semanas analizadas/número de semanas del periodo definido)*100 | 85% semanas analizadas. Reportes comenzaron a remitirse a la red desde la SE N° 19. |

| Subtítulo | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado $ | Detalle | Evaluación al 30 de junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Arauco, Cañete, Curanilahue, Lebu y Contulmo | Refuerzo con Enfermera para implementar vacunación antiinfluenza, durante 8 semanas | $ 2.629.152 | Para contratación de EU, una por hospital, a un valor hora $6.086. |  |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | CESFAM Eleuterio Ramírez, Lebu Norte, Los Álamos, Tirua y CGR Tubul | Refuerzo con Enfermera para implementar vacunación antiinfluenza, durante 8 semanas | $ 2.677.848 | Para contratación de EU, una por establecimiento, a un valor hora $6.086. |  |
| 24 | Recursos Humanos APS | CESFAM Laraquete, Carampangue, CGR Tubul, CESFAM Eleuterio Ramírez, Los Álamos, Lebu Norte, Tirúa, DAS Cañete. | Refuerzo Kinésico APS durante 12 semanas (desde 4 a 12 hrs./semana dependiendo del establecimiento) en horas de mayor demanda. | $ 7.342.080 | Para contratación de Kinesiólogo, a un valor hora $8.000. | - CESFAM Laraquete, Carampangue y CGR: 25% recursos ejecutados (estrategia inició el 12 junio). - CESFAM Eleuterio Ramírez: 16,7% recursos ejecutados (estrategia inició el 19 junio). - CESFAM Los Álamos: 0%. Se inició primera semana de julio dada la demanda y epidemiología local. - CESFAM Lebu: 8% recursos ejecutados (estrategia inició el 26 junio). - CESFAM Tirua: 16,7% recursos ejecutados (estrategia inició el 19 junio). - DAS Cañete: 0%. Se inició primera semana de julio dada la demanda y epidemiología local. |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Arauco, Cañete y Lebu | Refuerzo Kinésico APS durante 12 semanas (desde 4 a 18 hrs./semana dependiendo del establecimiento) en horas de mayor demanda. | $ 6.080.888 | Para contratación de Kinesiólogo, a un valor hora $8.000. | - Hospital Arauco: 0%. Se inició primera semana de julio dada la demanda y epidemiología local. - Hospital Cañete: 16,7% recursos ejecutados (estrategia inició el 19 junio). - Hospital Lebu: 8% recursos ejecutados (estrategia inició el 24 junio). |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Arauco, Contulmo y Lebu | Refuerzo Médico atención de morbilidad en APS (desde 6 a 9 hrs./semana dependiendo del establecimiento) en extensión horaria, durante 12 semanas | $ 3.973.200 | Para contratación de médico, a un valor hora $17.400 (H. Arauco y Contulmo) y $17.500 (H. Lebu). | - Hospital Arauco: 0%. Se inició primera semana de julio dada la demanda y epidemiología local. - Hospital Contulmo: 0%. Se inicia segunda semana de julio dada la demanda y epidemiología local. - Hospital Lebu: 0%. Se inicia segunda semana de julio dada la demanda y epidemiología local. |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Arauco y Lebu | Refuerzo administrativo por 9 hrs./semana en extensión horaria, durante 12 semanas | $ 481.500 | Para contratación de un administrativo, a un valor hora $3.000 | - Hospital Arauco: 0%. Se inició primera semana de julio dada la demanda y epidemiología local. - Hospital Lebu: 0%. Se inicia segunda semana de julio dada la demanda y epidemiología local. |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Cañete | Refuerzo Enfermera en Urgencia de Hospital Comunitario, por 15 hrs./semana durante 12 semanas, | $ 1.440.000 | Para contratación de un Enfermero/a, a un valor hora $8.000 | - Hospital Cañete: 16,7% recursos ejecutados (estrategia inició el 19 junio). |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Arauco, Cañete y Lebu | Refuerzo TENS atención de morbilidad en APS y refuerzo farmacia (desde 6 a 10 hrs./semana dependiendo del establecimiento) en extensión horaria, durante 12 semanas | $ 2.696.180 | Para contratación de un TENS, a un valor hora $3.000 | - Hospital Arauco: 0%. Se inició primera semana de julio dada la demanda y epidemiología local. - Hospital Cañete: 16,7% recursos ejecutados (estrategia inició el 19 junio). - Hospital Lebu: Se inicia segunda semana de julio dada la demanda y epidemiología local |
| 24 | Recursos Humanos APS | CESFAM Laraquete, Carampangue, CGR Tubul, CESFAM Los Álamos, Tirúa, DAS Cañete. | Refuerzo TENS atención de morbilidad en APS (desde 4 a 15 hrs./semana dependiendo del establecimiento) en extensión horaria, durante 12 semanas | $ 2.269.560 | Para contratación de un TENS, a un valor hora $3.000 | Aún no implementadas pues estábamos a la espera de los recursos para refuerzo médico, que solicitamos como extra por AGL (recordar que estaban retrasados por error de distribución de la Res. 721.). Actualmente los convenios están en trámite (respaldo de Res. 854, del 29-06-2017) |
| 22 | Insumos | Dirección Servicio de Salud | Adquisición de kit de aspirado nasofaríngeo para toma de IFI | $ 769.592 |  | En proceso de compra |
|  | Monto Total |  |  | $ 30.360.000 |  |  |

- Servicio de Salud Bio Bio

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campaña de vacunación antiinfluenza | Distribución por población y distribución geográfica | 15/04/2017 | 29/07/2017 | Lograr >90% de cobertura | número de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo *100 Indicador 111.700/131.256 85.1% de cobertura |
| Refuerzo consultorio | Distribución a las 10 comunas | 01/06/2017 | 30/09/2017 | Reforzar con extensión horaria | Nº de horas efectuadas/Nº de horas contratadas*100 Se evaluará al finalizar campaña de invierno |
| Refuerzo de fin de semana | Distribución 6 HFC | 01/06/2017 | 30/09/2017 | Reforzar la atención de fines de semana | Nº de horas efectuadas/Nº de horas contratadas*100 Se evaluará al finalizar campaña de invierno |

| Subtítulo | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado $ | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | HFC Mulchén, Laja, Huepil, Santa Bárbara, Yumbel, Nacimiento; en partes iguales | Refuerzo Consultorio para Atención abierta: Kinesiólogo y TENS | $16.200.000 | Se contratara 60 horas de Kinesiólogos mensual (valor hora $ 6500) por 3 meses y la misma cantidad de horas de TENS,( valor hora$ 3.500) por 3 meses. HFC Huépil 14 horas médicos semanales HFC Nacimiento 45 horas mensuales de Kine 44 horas de TENS HFC Mulchén 60 horas de Kine *Obs. Dada la situación epidemiológica podrá cambiarse la distribución del Nº de horas y tiempo. |
| 21 | Horas Extraordinarias SS |  |  |  | No informado |
| 21 | Recursos Humanos APS |  |  |  | No informado |
| 24 | Recursos Humanos APS | Los Ángeles Cabrero | Refuerzo de Vacunación Influenza | $9.408.000.- 1.568.000.- | No informado |
| 24 | Recursos Humanos APS | Cabrero Tucapel Antuco Quilleco Sta Barbara ABB Quilaco Negrete San Rosendo Yumbel Laja | Refuerzo Consultorio: Kinesiólogo y TENS | $ 19.044.000 | No informado |
|  | Monto Total |  |  | $46.220.000 |  |

- Servicio de Salud Araucanía Norte

| ESTRATEGIA/ACTIVIDAD | MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN | META | INDICADOR DE EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Extensión horaria consultas morbilidad | Extensión horaria en establecimientos APS municipales de 17 a 20 hrs. | Ampliar la cobertura de atenciones por morbilidad respiratoria | 37% |
| Reforzamiento policlínico respiratorio médico. Aumentar cupos de acuerdo a evaluación de la demanda | Selección de demanda en SOME por téc. paramédico | Ampliar la cobertura en atenciones por morbilidad respiratoria | 7.4% |
| reconversión horas crónicos en morbilidad aguda, de acuerdo a demanda | Selección de demanda en SOME por téc. paramédico | Ampliar la cobertura en atenciones por morbilidad respiratoria | 0 |
| generar policlínico de choque Urgencia, reforzado para patologías respiratorias en los grupos de riesgo | Reconversión de horas atención crónicos para policlínico de morbilidad respiratoria. | Ampliar la cobertura en atenciones por morbilidad respiratoria | 1.25% |
| Educación de prevención IRA/ERA. Componente tabáquico, padres salas cunas, padres jardines infantiles, grupos adulto mayor, grupos pacientes asmático y EPOC de mayor severidad, madres de menores de 3 meses | Educación en sala y en establecimientos con población cautiva de grupos de riesgo realizada por Kinesiólogo IRA/ERA | Aumentar el conocimiento y fomentar el autocuidado de la población sobre los factores protectores y de riesgo con respecto a las enfermedades respiratorias | 50% |

Observación: La  evaluación financiera se realizará al término de la campaña de invierno.

- Servicio de Salud Araucanía Sur

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | A.-Nivel de Cumplimiento (al 30/06/2017) | A.-Observación | B.-Gasto ejecutado $ (al 30/06/2017) | B.-Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo vacunación antiinfluenza | Horas semanales de contratación Enfermera (44 hrs) y Tens (44 hrs) | 15-mar-17 | 5 días a la semana por 2 meses | Alcanzar cobertura mayor o igual al 90% | número de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo *100 | (201.168/ 243.765)*100= 82,5% de cobertura. Nivel de cumplimiento de la Meta 91,6% | Considerando que la Meta es 90% de cobertura y que al 30 de junio la cobertura total es 82,5%, por lo tanto el nivel de cumplimiento es de 91,6% | 3.172.014 | 70% transferencia a DSM |
| Refuerzo consultorio | Horas semanales de contratación médico y/u otro profesional de la salud (15 hrs) y Tens (15 hrs) | 1º junio 2017 | mínimo 3 horas diarias por 5 días a la semana por 3 meses | 100% de Consultorios Reforzados con estrategias operativas | Nº Consultorio reforzados operativos/ Total de Consultorios APS | 27/28= 96% | Se encuentran 27 Consultorios Reforzados de un total de 28 planificados, con 3 horas diaras por 5 días a la semana con: Médico y/o Profesional de salud, más Tens. | 38.348.490 | 63% transferencia a DSM |
| Refuerzo SAPU | Horas semanales de contratación Tens (21 hrs semanales) | 1º junio 2017 | mínimo 3 horas diarias por 7 días a la semana por 3 meses | 100% de SAPU Reforzados con estrategias operativas | Nº SAPU reforzados operativos/ Total de SAPU del SSAS | 13/13=100% | Se encuentran 13 SAPUS Reforzados de un total de 13 planificados, con 3 horas diarias por 7 días a la semana con: Médico y Tens. | 29.263.302 | 55% transferencia a DSM |
| Atención Domiciliaria | Horas Kinesiólogo (88 hrs) y Tens (88 hrs) | 1º junio 2017 | 44 horas a la semana por 4 meses | 240 Visitas Domiciliarias Mensuales | Nº de Visitas Domiciliarias mensuales | 235/240= 98% | 235 Visitas Domiciliarias realizadas entre el 05-06-2017 al 30.06.2017 | 0 | Recurso Humano Contratado con gasto devengado |
| Refuerzo SAR | 44 Horas Enfermera | 1º junio 2017 | 44 horas semanales de Enfermera por 3 meses. | Número de Consultas de Urgencia | Número de atenciones mensuales de Enfermera | 794 | Atenciones vinculadas a procedimientos. | 0 | Recurso Humano Contratado con gasto devengado |
|  | 88 horas Tens |  | 88 horas semanales de Tens por 3 meses. |  | Número de Atenciones mensuales de Tens | 859 | Atenciones vinculadas a procedimientos | 0 | Recurso Humano Contratado con gasto devengado |

- Servicio de Salud Valdivia

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | Cumplimiento al 30 de junio de 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo atención Kinésica | Extensión horaria kinesiólogo vespertina y fines de semana | 1 de junio | 5 meses | Implementación de 450 horas Kinesiólogo en extensión horaria | N° de horas implementadas / N° de horas programadas * 100 | 138 horas ejecutadas al 30 de junio 450 horas programadas * 100 31% |
| Refuerzo Laboratorio | Compra y distribución de insumos para toma de muestra y kit IFI | 1 junio | 5 meses | Realización de IFI en 100% de los hospitales de la Red | N° de hospitales que realizan IFI / N° de hospitales de la Red * 100 | 9 hospitales realizan IFI / 9 Hospitales de la Red * 100 100% |
| Refuerzo Farmacia | Compra y distribución de medicamentos | 1 junio | 5 meses | Despacho de medicamentos a 100% de los establecimientos municipales y dependientes de la Red | N° de establecimientos municipales y dependientes que reciben despacho / N° de establecimientos municipales y dependientes de la Red * 100 | 19 establecimientos de APS reciben medicamentos de refuerzo 19 establecimientos de APS de la Red * 100 100% |
| Refuerzo atención Médica | Extensión horaria médico vespertina y fines de semana | 1 de junio | 5 meses | Implementación de 290 horas médico en extensión horaria | N° de horas implementadas / N° de horas programadas * 100 | Sin información |
| Refuerzo campaña de vacunación anti influenza | Aumentar el acceso a vacunación: - Aumento de jornada de vacunatorios -Implementar vacunatorios temporales | 15 de marzo | 3 meses | Implementación de 2.200 horas TENS en extensión horaria | N° de horas implementadas / N° de horas programadas * 100 | Sin información |
| Refuerzo insumos clínicos | Compra y distribución de insumos clínicos a la Red | 1 junio | 5 meses | Despacho de insumos a 100% de los establecimientos municipales y dependientes de la Red | N° de establecimientos municipales y dependientes que reciben despacho / N° de establecimientos municipales y dependientes de la Red * 100 | 0 establecimientos de APS reciben insumos 19 establecimientos de APS la Red * 100 0% Distribución a los establecimientos comienza el 17 de julio. Nota en siguiente tabla. |
| Refuerzo equipamiento menor | Compra y distribución de equipamiento menor a la Red | 1 junio | 5 meses | Despacho de insumos a 100% de los establecimientos municipales y dependientes de la Red | N° de establecimientos municipales y dependientes que reciben despacho / N° de establecimientos municipales y dependientes de la Red * 100 | 0 establecimientos de APS reciben equipamiento 19 establecimientos de APS la Red * 100 0% |

| Subt. | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado M$ | Detalle | Detalle del cumplimiento al 30 de junio de 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | CESFAM Externo Valdivia | Refuerzo de atención Kinésica en extensión horaria | 3.235.000 | Implementación de 450 horas Kinesiólogo en extensión horaria. Hora diurna: $6.900 aprox. (280 hrs) Hora nocturna: $7.400 aprox. (170 hrs) | 31% de horas ejecutadas La programación se extiende hasta Octubre. |
| 22 | Laboratorio | Comunas: Corral, Valdivia, Paillaco, La Unión, Río Bueno, Lago Ranco, Futrono, Los Lagos, San José de la Mariquina, Máfil, Lanco, Panguipulli. | Compra y distribución de insumos para toma de muestra y kit de IFI | 4.970.000 | Compra y distribución de insumos para toma de muestra y kit de IFI | 100% ejecución de los recursos Estos insumos son enviados al Hospital Base, que es responsable de reponer los kit utilizados a la cada Hospital de la Red para que se realice el examen en todos ellos. |
| 22 | Medicamentos | Comunas: Corral, Valdivia, Paillaco, La Unión, Río Bueno, Lago Ranco, Futrono, Los Lagos, San José de la Mariquina, Máfil, Lanco, Panguipulli. | Compra y distribución de medicamentos | 20.600.000 | Compra y distribución de medicamentos tales como: Amoxicilina, Amoxicilina/Ac. Clavulánico, Paracetamol, Claritromicina, Eritromicina, Salbutamol, Fenoterol/Ipratropio, Prednisona, Diclofenaco. | 100% ejecución de los recursos Los medicamentos fueron comprados y enviados a cada uno de los establecimientos de las 12 comunas de la Red. |
| 22 | Otros Servicios de Apoyo | Comunas: Corral, Valdivia, Paillaco, La Unión, Río Bueno, Lago Ranco, Futrono, Los Lagos, San José de la Mariquina, Máfil, Lanco, Panguipulli. | Compra y distribución de insumos clínicos | 1.600.000 | Compra y distribución de insumos clínicos tales como: sabanillas, alcohol gel, bajalenguas, mascarillas, guantes. | 0% distribución a la APS 100% compras NOTA: 100% de las compras están ejecutadas; sólo falta enviar los insumos a la APS porque el 10-7 se recibió el último despacho por parte de un proveedor. |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Valdivia | Refuerzo de atención Médica en extensión horaria | 4.000.000 | Implementación de 290 horas Médico en extensión horaria. Hora diurna: $ 17.000 aprox. | NOTA: el Convenio tiene Resolución, pero no está disponible la información de ejecución de sus gastos. |
| 29.05 | Máquinas y equipos | Comunas: Valdivia, Corral, Paillaco, La Unión, Río Bueno, Los Lagos, San José de la Mariquina, Lanco. | Compra y distribución de equipamiento menor. | 2.100.000 | Compra y distribución de saturómetros y reguladores de oxígeno. | 0%, están aún en proceso de compra |
|  | Monto Total M$ |  |  | 36.505.000 |  |  |

| Subt | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado M$ | Detalle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Valdivia, Corral, Lanco | Refuerzo de atención de Técnico Paramédico para vacunación Antiinfluenza | 3.730.000 | Implementación de 930 horas TENS en extensión horaria. Hora diurna: $ 4.000 aprox. | 100% Convenios cuentan con Resolución entre el 26 de abril y el 8 de mayo, sin embargo, no está disponible la información de ejecución de la totalidad de ellos. |
| 24 | Recursos Humanos APS Municipal | Comunas: Valdivia, Paillaco, La Unión, Río Bueno, Lago Ranco, Futrono, Los Lagos, San José de la Mariquina, Máfil, Lanco, Panguipulli. | Refuerzo de atención de Técnico Paramédico para vacunación Antiinfluenza | 5.130.000 | Implementación de 1.280 horas TENS en extensión horaria. Hora diurna: $ 4.000 aprox. | 100% Convenios cuentan con Resolución entre el 26 de abril y el 8 de mayo, sin embargo, no está disponible la información de ejecución de la totalidad de ellos. |
|  | Monto Total M$ |  |  | 8.860.000 |  |  |

- Servicio de Salud Osorno

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometida | Duración estrategia comprometida | Meta | Indicador de evaluación | RESULTADO INDICADOR (evaluación del indicador) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campaña de vacunación antiinfluenza | Vacunación Extramural (refuerzo enfermería, tens y chofer) | Marzo | 2 meses | Al menos 90 % de cobertura de vacunación en grupos objetivos. | Nº pacientes población objetivo vacunados Nº pacientes población objetivo programada a vacunar X 100 | 75.487 / 84.965 x 100= 88,8% |
| Campaña de vacunación antiinfluenza | Vacunación Extramural (refuerzo enfermería, tens y chofer) | Marzo | 2 meses | 100% de las horas programadas se ejecuten | N° horas ejecutadas N° horas programadas X 100 | 530/450 x 100= 117% (*) |
| Refuerzo médico en SAPUS | Refuerzo 3 horas diarias de Lunes a Viernes. | Iniciado en Julio. | 3 meses (198 horas por SAPU) | 100% de las horas programadas se ejecuten | N° Horas médicas ejecutadas N° Horas médicas programadas x 100 | 108/594 x 100= 18,2% |
| Extensión horaria Salas IRA ERA | Extensión horaria 3 horas diarias Lunes a Viernes | Iniciado en Julio. | 2 meses (129 horas por Cesfam) | 100% de las horas programadas se ejecuten en los 3 establecimientos seleccionados | N° Horas extensión horaria ejecutadas N° Horas extensión horaria programadas x 100 | 90/387 x 100= 23,3% |
| Compra de insumos para vacunación | Adquisición de insumos vacunación extramural influenza | Mayo | Por 1 vez | Adquisición del 100% de los insumos programados | N° insumos adquiridos N° insumos programados x 100 | En proceso de compra. |
| Compra de Equipamiento | Adquisición y distribución de equipamiento a establecimientos | Mayo | Por 1 vez | Adquisición del 100% del equipamiento programado | N° equipos adquiridos N° equipos programados x 100 | 12/12 x 100= 100% comprado. 42% entregado (a la espera de la llegada del resto de equipamiento) |
| Extensión horaria Médico en APS | Refuerzo profesionales 3 horas diarias de Lunes a Sábados. | Iniciado en Julio | 2 meses | 100% de las horas programadas se ejecuten | N° Horas extensión horaria ejecutadas N° Horas extensión horaria programadas x 100 | 54/242 x 100= 22,3% |

(*) El diferencial lo asumen financieramente los municipios.

| ST | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto Asignado $ | Monto Utilizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Horas Extraordinarias SS | Dirección Servicio Salud | Refuerzo para Vacunación Influenza. | $238.404 | $238.404 |
| 21 | Horas Extraordinarias SS | Hospital Puerto Octay | Refuerzo E.U, Tens, Chofer para Vacunación Influenza. | $238.404 | $238.404 |
|  |  | Hospital M. San Juan |  | $238.404 | $238.404 |
|  |  | Hospital P.S. Quilacahuín |  | $238.404 | $238.404 |
| 22 | Insumos | Dirección Servicio Salud | Adquisición de insumos vacunación extramural influenza | $2.800.000 | En proceso. |
| 29.05 | Equipamiento | Hospital Purranque | Compra Equipamiento | $4.786.400 | $4.165.000 |
|  |  | H. Purranque, H. P. Octay. | Compra Equipamiento | $3.700.000 | $4.819.500 |
|  |  | H.Purranque, H. Pto. Octay, H. MSJ, HPSQ. | Compra Equipamiento | $1.713.600 | $1.713.600 |
| 24 | Recurso Humano APS Municipal | SAPU Dr. Marcelo Lopetegui | Reforzamiento Médico | $4.823.000 | $2.630.664 |
|  |  | SAPU Dr. P. Jáuregui |  | $4.823.000 |  |
|  |  | SAPU Rahue Alto |  | $4.823.000 |  |
|  |  | Cesfam Dr. Marcelo Lopetegui | Refuerzo E.U, Tens, Chofer para Vacunación Influenza | $269.884 | $865.559 |
|  |  | Cesfam Rahue Alto |  | $151.877 |  |
|  |  | Cesfam Dr. P. Jáuregui |  | $113.349 |  |
|  |  | Cesfam Pampa Alegre |  | $118.123 |  |
|  |  | Cesfam V Centenario |  | $141.737 |  |
|  |  | Cesfam Ovejería |  | $70.589 |  |
|  |  | DSM Purranque |  | $115.329 | $115.329 |
|  |  | DSM Puyehue |  | $83.541 | $83.541 |
|  |  | DSM Puerto Octay |  | $51.446 | $51.446 |
|  |  | DSM Río Negro |  | $97.085 | $97.085 |
|  |  | DSM S. Juan de la Costa |  | $63.118 | $63.118 |
|  |  | DSM San Pablo |  | $54.306 | $54.306 |
|  |  | Cesfam Puaucho | Extensión Horaria Salas IRA ERA (*) | $576.000 | Iniciado pero no hay reporte aún de monto de recursos utilizados. |
|  |  | Cesfam Bahía Mansa |  | $576.000 |  |
|  |  | Cesfam San Pablo |  | $576.000 |  |
|  |  | Cesfam Puaucho | Extensión horaria médico (*) | $1.784.000 |  |
|  |  | Cesfam Bahía Mansa | Extensión horaria médico (*) | $1.784.000 |  |
|  |  | Cesfam San Pablo | Extensión horaria médico (*) | $1.783.000 |  |
| TOTAL |  |  |  | $36.832.000 |  |

(*) Se modificó la distribución en base a requerimientos y apoyo por otra vía (AGL) para otros establecimientos.

- Servicio de Salud Reloncaví

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campaña de vacunación anti influenza APS | Contratación horas de RRHH para refuerzo de vacunatorio. | 15 de Marzo del año 2017 | 30 de Junio del año 2017 | Lograr 85% grupos objetivos. | Número de pacientes población objetivo vacunado/ población objetivo *100 |
| Extensión horaria consultas morbilidad APS | Contratación de profesionales médicos y/o kinesiólogos según necesidad del centro de salud. | Junio 2017 en principio se considerara inicio modulado según realidad de cada comuna. | Se consideraran horas a contratar según valores locales de cada comuna a distribuir según sus necesidades. | Ejecución del 100% de los recursos financieros traspasados | Rendición de los organismos administradores al servicio de salud dentro plazo máximo Diciembre del 2017. Número de atenciones realizadas en estas horas contratadas. |
| Refuerzo APS Extensión horaria | Contratación de profesionales kinesiólogos en CESFAM carentes de SAPU | Junio del año 2017 | Se consideraran horas a contratar según valores locales de cada comuna a distribuir según sus necesidades | Ejecución del 100% de los recursos financieros traspasados | Rendición de los organismos administradores al servicio de salud dentro plazo máximo Diciembre del 2017. Agenda disponible de kinesiólogo en extensión horaria. Número de atenciones realizadas en este horario. |
| Refuerzo Hospitales Comunitarios | Contratación de profesionales Kinesiólogos para apoyo de servicios de hospitalización y/o urgencia | Junio año 2017 | Se consideraran horas a contratar según valoras locales de cada Hospital, a distribuir según sus necesidades en fines de semana o festivos | Ejecución del 100% de los recursos financieros traspasados | Rendición de los recursos ejecutados plazo máximo Diciembre 2017. Número de atenciones KTR realizadas a pacientes hospitalizados y/o atenciones a pacientes en servicios de urgencia hospitalaria. |

| Subt. | Glosa | Establecimiento o comuna | Estrategia | Monto asignado M$ | Indicador de evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Recursos Humanos APS-Municipal | DESAM Calbuco | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 650.000 | 73,7% |
| 24 | Recursos Humanos APS- Municipal | DESAM Fresia | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 200.000 | 79,6% |
| 24 | Recursos Humanos APS- Municipal | DESAM Frutillar | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 300.000 | 92,5% |
| 24 | Recursos Humanos APS- Municipal | DESAM Llanquihue | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 300.000 | 96,5% |
| 24 | Recursos Humanos APS- Municipal | DESAM Los Muermos | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 300.000 | 86,6% |
| 24 | Recursos Humanos APS- Municipal | DESAM Maullín | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 200.000 | 74,7% |
| 24 | Recursos Humanos APS- Municipal | DISAM Puerto Montt | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 4.337.000 | 74,1% |
| 24 | Recursos Humanos APS- Municipal | DESAM Puerto Varas | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 450.000 | 82,7% |
| 22 | Recursos Humanos APS-ONG | ONG CESFAM San Pablo Mirasol | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 200.000 | 74,1% |
| 22 | Recursos Humanos APS-ONG | ONG CESFAM Techo Para Todos | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 200.000 | 74,1% |
| 21 | Recursos Humanos APS-Dependiente SS. | CESFAM Rio Negro Hornopirén | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 200.000 | 76,9% |
| 24 | Recursos Humanos APS-Municipal. Pago de viáticos | DESAM Cochamó | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 200.000 | 54,3% |
| 24 | Recursos Humanos APS-Municipal. Pago de viáticos | DESAM Chaitén | Refuerzo campaña vacunación Anti influenza | 200.000 | 93,8% |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Comunitario Llanquihue | Contratación horas de Kinesiólogo | 1.100.000 | Fecha de inicio 17 Junio 2017. Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Comunitario Frutillar | Contratación horas de Kinesiólogo | 1.100.00 | Fecha de inicio 17 Junio 2017 Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Comunitario Fresia | Contratación horas de Kinesiólogo | 1.100.000 | Fecha de inicio 10 Junio 2017 Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Comunitario Maullín | Contratación horas de Kinesiólogo | 1.100.000 | Inicio 01 de Julio 2017 Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Comunitario Calbuco | Contratación horas de Kinesiólogo | 2.000.000 | Inicio 01 de Julio 2017 Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | CESFAM Rio Negro Hornopirén | Contratación horas de Kinesiólogo | 800.000 | Inicio 01 de Julio 2017 Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 21 | Honorarios Suma Alzada SS | Hospital Comunitario Futaleufu | Contratación horas de Kinesiólogo | 1.100.000 | Inicio 01 de Julio 2017 Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 24 | Recursos Humanos APS | CESFAM Los Volcanes, Llanquihue | Horas de Kinesiólogo, refuerzo Sala IRA,ERA | 1.453.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 24 | Recursos Humanos APS | CESFAM Calbuco | Horas de Kinesiólogo, refuerzo Sala IRA,ERA | 2.700.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 24 | Recursos Humanos APS | DISAM Calbuco | Refuerzo CESFAM, Extensión horaria consultas morbilidad | 2.700.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 24 | Recursos Humanos APS | DISAM Puerto Montt | Refuerzo CESFAM, Extensión horaria consultas morbilidad | 11.000.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 24 | Recursos Humanos APS | DESAM Puerto Varas | Refuerzo CESFAM, Extensión horaria consultas morbilidad | 2.300.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 24 | Recursos Humanos APS | DESAM Llanquihue | Refuerzo CESFAM, Extensión horaria consultas morbilidad | 2.300.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 24 | Recursos Humanos APS | DESAM Frutillar | Refuerzo CESFAM, Extensión horaria consultas morbilidad | 2.300.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 24 | Recursos Humanos APS | DESAM Los Muermos | Refuerzo CESFAM, Extensión horaria consultas morbilidad | 2.300.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 24 | Recursos Humanos APS | CESFAM Puerto Varas | Refuerzo CESFAM, Sala IRA y ERA. Seguimiento domiciliario altas (AM y menores de 5 años) | 2.300.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 22 | Recursos Humanos APS | ONG CESFAM San Pablo Mirasol | Refuerzo CESFAM, Extensión horaria consultas morbilidad | 1.500.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 22 | Recursos Humanos APS | ONG CESFAM Techo Para Todos | Refuerzo CESFAM, Extensión horaria consultas morbilidad | 1.500.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 22 | Recursos Humanos APS | ONG CESFAM San Pablo Mirasol | Horas de Kinesiólogo, refuerzo Sala IRA,ERA | 750.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
| 22 | Recursos Humanos APS | ONG CESFAM Techo Para Todos | Horas de Kinesiólogo, refuerzo Sala IRA,ERA | 750.000 | Sin rendición al 30 de Junio 2017 |
|  | Monto Total |  |  | $49.890.000 |  |
| st.21 $8.500.000,- |  |  |  |  |  |
| St.22 $4.900.000,- |  |  |  |  |  |
| St.24 $36.490.000,- |  |  |  |  |  |
| Total $49.890.000,- |  |  |  |  |  |

- Servicio de Salud Chiloé

| Estrategia/ actividad | Fecha inicio de estrategia comprometido | Fecha inicio de estrategia real | Indicador de evaluación (cumplimiento 30 de junio) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hito Comunicacional y Lanzamiento Campaña de Vacunación Influenza 2017 | Marzo | Marzo | Nota prensa | Autoridades dan inicio formal a estrategias |
| Supervisión salas IRA y ERA | Enero-Febrero | Enero-Febrero | Actas. | A lo menos 4 establecimientos son supervisados |
| Conformación Comité Plan de Invierno | Abril | Abril | Acta | Dar a conocer estrategia Plan de Invierno 2017 y conformar comité quien dirimirá sobre temas referentes a la Campaña y supervisara avances. |
| Hito Comunicacional y Lanzamiento Plan de Invierno 2017 | Mayo dependiendo de lanzamiento a nivel central | Junio | Comunicado Prensa | Autoridades dan inicio formal en establecimiento de la Red a cerca de las estrategias de la Campaña de Invierno. |
| Difusión Plan de Invierno en medios locales, tv y radio. | Mayo -Junio | Mayo-Junio-Julio | Comunicado prensa | 1 radio, 1 casa televisiva |
| Extensión horaria, fines de semana y festivos consultas morbilidad médicas en APS | Junio | Junio | Horas contratadas | Aumentar capacidad de atención en APS a usuarios que requieran atención por amento de demanda. |
| Atención kinésica IRA-ERA en Establecimiento APS | Junio | Junio | Horas contratadas | Aumentar capacidad de atención en APS a usuarios que requieran atención por aumento de demanda. |
| Atención kinésica IRA-ERA SAPU | Junio | Junio | Horas contratadas | Aumentar capacidad de atención en SAPU a usuarios que requieran atención por aumento de demanda |
| Refuerzo Profesionales (médico, enfermero) SAPU | Junio | Junio | Horas contratadas | Aumentar capacidad de atención en APS a usuarios que requieran atención por amento de demanda |
| Supervisión en Terreno Atención Primaria | Junio | Junio | Actas | Se realizaran supervisiones en horario hábil e inhábil. |
| Atención kinésica Servicios de Pediatría y UPC en extensión, fines de semana y Festivos. | Junio | Junio | Horas contratadas | 100% de establecimientos secundarios con recursos asignados |
| Refuerzo horas médicas UEH (nivel secundario) | Junio | Junio | Horas contratadas | 100% de establecimientos secundarios con recursos asignados |
| Entrega de medicamentos GES | Indefinido | Indefinido | Actas | 100% de unidades de urgencia de la Provincia entregan medicamentos |
| Supervisión en Terreno Hospitales | Junio | Junio | Actas | 100% de unidades de urgencia de la Provincia |
| Monitoreo de Inmunización | Marzo | Hasta finalizar campaña | Correo informativo | La información monitorizada es dada a conocer a los diferentes establecimientos de la Red y Comunidad. |

- Servicio de Salud Aysén

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida | Meta | Indicador de evaluación | OBSERVACIONES DE IMPLEMENTACION Y AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extensión horaria consultas morbilidad | Refuerzo Recursos Humanos Hospitales Pto Cisnes, Pto. Aysén, Cochrane, Chile Chico y Cesfam de Coyhaique | Según comportamiento epidemiológico | 3 meses | Reducir rechazos de usuarios por consulta respiratoria en menor de 1 año y mayor de 65 años. | Numero de rechazos por causa respiratoria. | Los refuerzos implementados en Coyhaique, Chile Chico y Cisnes con refuerzo en la ampliación de horario de atención de salas respiratorias. |
| Refuerzo consultorio en unidades de atención de usuarios con patologías respiratorias agudas y crónicas. | Refuerzo Recursos Humanos Hospitales, Pto Cisnes, Pto. Aysén, Cochrane, Chile Chico y Cesfam de Coyhaique. | Según comportamiento epidemiológico | 3 meses | Reducir rechazos de usuarios por consulta respiratoria en menor de 1 año y mayor de 65 años. | Numero de rechazos por causa respiratoria. | Refuerzo recurso TENS para seguimiento de usuarios post alta y grupos vulnerables |
| Refuerzo APS para vacunación antiinfluenza | Refuerzo Recursos Humanos Hospitales, Pto Cisnes, Pto. Aysén, Cochrane, Chile Chico, Cesfam de Coyhaique y Dirección de Salud Rural | Durante periodo de campaña de vacunación | Todo periodo y extensión | Mejorar cobertura de vacunación a grupos prioritarios | Comparación Coberturas año 2016 vs. 2017. | Se mantiene refuerzo mientras se disponga de vacunas en existencia para mejorar cobertura y por segundas dosis en niños. |
| Refuerzo SAPU CESFAM Dr. Alejandro Gutiérrez. | Refuerzo Recurso humano para funcionamiento estrategia SAPU. | mayo/2017 |  | Mantener la oferta de atención de morbilidad en el establecimiento | Número de atenciones realizadas SAPU | Inyección de recursos en estrategia SAPU modificado del CESFAM Alejandro Gutierrez de Coyhaique. |
| Refuerzo arsenales farmacológicos | Adquisición de medicamentos para Hospitales de Pto Cisnes, Pto. Aysén, Cochrane, y Chile Chico | mayo/2017 | 3 meses | Mantener stock críticos de medicamentos del área respiratoria | Informe existencia de medicamentos | Stocks de medicamentos sin inconvenientes. SE está analizando la adquisición de antiviral. |
| Rescate de pacientes crónicos respiratorios dados de alta por neumonía. | Refuerzo acciones APS | Mayo /2017 | 3 meses | Reforzar la asistencia a control en APS post alta por neumonía. | Flujograma derivación informado | Principalmente potenciada por la línea de gestión de programas |
| Mejoramiento calidad de atención de usuarios y de manejo en salas respiratorias. | Adquisición de equipos para mejorar estándares de atención en establecimientos APS | 11/2017 | permanente | Adquirir equipos priorizados | Rendición compra de equipamiento | Cesfam V. Dgo. Silva ya en proceso. |

| Subtitulo | 21 | 22 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 38.200.000 | 8.600.000 | 46.800.000 |

- Servicio de Salud Magallanes

a) Vacunación:

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha de inicio real de la estrategia | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | Meta alcanzada al 30 de Jun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo asistencial con dupla de ENFERMERA-TENS para apoyo de inmunizaciones y actividades en terreno en la ciudad de Punta Arenas | Contratación 1 profesional de enfermería en horario diurno | No | 22 hrs. semanales por 2 meses | 80% | Población vacunada efectivamente por dupla de refuerzo campaña invierno | Dado que la campaña de vacunación finalizó una vez fueron transferidos los recursos, no se ha implementado esta actividad |
|  |  |  |  |  | Población objetivo x 100 |  |
| Refuerzo asistencial con TENS para apoyo de inmunizaciones y actividades en terreno de la ciudad de Puerto Natales | Contratación 1 TENS en horario diurno | No | 1 técnico en jornada diurna de 22 hrs. semanales por 2 meses y 1 mes por 11hrs. semanales | 80% | Población vacunada efectivamente por TENS de refuerzo campaña invierno | Dado que la campaña de vacunación finalizó una vez fueron transferidos los recursos, no se ha implementado esta actividad |
|  |  |  |  |  | Población objetivo x 100 |  |

b) APS

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio real de la estrategia | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | Meta alcanzada al 30 de Junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo asistencial para extensión horaria en salas IRA y ERA APS Punta Arenas | Contratación profesional kinesiólogo/a para refuerzo en campaña invierno | 27-06-2017 | 22 horas por 4 meses de lunes a viernes | > ó = 20% | N° de ingresos infantiles y adultos a salas IRA y ERA en extensión horaria | 22% |
|  |  |  |  |  | Total de ingresos infantiles y adultos a salas IRA y ERA (diurno + ext. Horaria) x 100 |  |
| Refuerzo asistencial para meses de alta demanda de enfermedades respiratorias en horario diurno APS Punta Arenas | Contratación profesional médico para refuerzo en campaña invierno | No | 22 hrs. por 1 mes | Disminuir el número de rechazos en relación al mes anterior a la implementación del refuerzo. | N° de rechazos correspondientes al mes de Junio 2017 en horario diurno | Aún no se ha implementando |
| Refuerzo diurno Salas IRA CESFAM Dr. Mateo Bencur, Punta Arenas | Contratación TENS para refuerzo en horario diurno | 28-06-2017 | 22 hrs. por 3 meses de lunes a viernes. | 30% | N° de atenciones realizadas por TENS en Sala IRA en el período | 42% |
|  |  |  |  |  | N° de atenciones totales realizadas en sala IRA en el período x 100 |  |
| Refuerzo para selección de demanda y educación en los 5 CESFAM de Punta Arenas | Contratación enfermera para selector de demanda en horario diurno | 27-06-2017 | 22 hrs. en las mañanas de lunes a viernes por 3 meses. | 5/5 | N° de CESFAM donde se implementa la estrategia durante el período programado | 5/5 |

c) Hospitales:

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha real inicio de estrategia | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | Meta alcanzada al 30 de Junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo asistencial de kinesiólogo por aumento de demanda estacional en Hospital Comunitario de Porvenir | Compra de servicios profesionales de kinesiólogo para refuerzo por aumento de demanda asistencial | No | 33 horas semanales por 3 meses. | Disminuir o mantener el % de hospitalizaciones por causa respiratoria respecto a la línea de base del año 2016: <5 años 0,8% y >65 años 4,2% en el Hospital Comunitario de Porvenir | N° de hospitalizaciones por causa respiratoria en menores de 5 años | Hoy martes 11 de Julio cierra el segundo proceso de licitación, por declararse desierto el primero. |
|  |  |  |  |  | N° total de consultas por causa respiratoria en menores de 5 años x 100 |  |
|  |  |  |  |  | N° de hospitalizaciones por causa respiratoria en mayores de 65 años | Hoy martes 11 de Julio cierra el segundo proceso de licitación, por declararse desierto el primero. |
|  |  |  |  |  | N° total de consultas por causa respiratoria en mayores de 65 años x 100 |  |

d) Servicio de Salud

| Estrategia/ actividad | Método de implementación | Fecha inicio de estrategia comprometido | Duración estrategia comprometida/ meses u horas | Meta | Indicador de evaluación | Meta alcanzada al 30 de Junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo de medicamentos insumos clínicos y material de escritorio destinado a la red asistencial | Compra de Mascarillas, guantes, bajalenguas, desinfectantes, alcohol, etc. | Junio 2017 | 4 meses | 80% de los centros de salud APS recepcionan material | N° de centros de salud APS y hospitales que recibieron material | 80% |
|  |  |  |  |  | N° total de centros de salud (APS y Hospitales) de la región x 100 |  |

Decreto Campaña de Invierno

Transferencias Recursos a Servicios de Salud.

Se realiza transferencia en una sola cuota de los recursos asignados a los 29 Servicios de Salud con fecha 15 de Junio d e2017, la cual está autorizada mediante RES Exenta N°811 del 15 de Junio de 2017.