##### logoMinsalCorreo

##### SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

**DIVISION DE ATENCION PRIMARIA**

**PPZ**

###### 

INFORME GLOSA 05 –SEGUNDO TRIMESTRE 2016

De acuerdo a lo solicitado en Glosa 05 relativa a Campaña de Invierno El Ministerio de Salud deberá publicar trimestralmente en su página WEB el detalle de los fondos asignados mediante estos convenios, las metas a alcanzar, las prestaciones que otorgarán, los procedimientos de información y evaluación, y las demás condiciones y modalidades de ejecución del programa.

En relación a la Glosa indicada, se informa lo siguiente:

* Que la Campaña de Invierno 2016 fue oficialmente declarada en su inicio con fecha 13 de Junio.
* Al 29 de Junio de 2016 se ha realizado la totalidad de las transferencias de recursos a los Servicios de Salud por concepto Campaña de Invierno.
* Estas transferencias se realizaron en 3 fechas diferentes, debido a que están condicionadas al envío de planificación de campaña de invierno y a convenio firmado por Director de Servicio de Salud y Subsecretaria de Redes Asistenciales. Dicha condición se encuentra expresada en Ord. N° 772 de distribución de recursos Campaña de Invierno 2016.
* Las transferencias realizadas a la fecha a los SS por concepto campaña de invierno son las siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIO DE SALUD** | **Total Recursos Campaña de Invierno M$** | **1era cuota 60%(M$)** | **fecha trasnferencia** | **2da cuota 40%(M$)** | **fecha trasnferencia** | **Monto total transferido al 29 de Junio 2016 M$** |
| **Arica** | **14.054** | **$ 8.432** | **29-04-2016** | **$ 5.622** | **08-06-2016** | **14.054** |
| **Iquique** | **32.570** | **$ 19.542** | **29-04-2016** | **$ 13.028** | **08-06-2016** | **32.570** |
| **Antofagasta** | **39.848** | **$ 23.909** | **08-06-2016** | **$ 15.939** | **08-06-2016** | **39.848** |
| Atacama | 29.782 | **$ 17.869** | **08-06-2016** | **$ 11.913** | **17-06-2016** | **29.782** |
| Coquimbo | 54.589 | **$ 32.753** | **29-04-2016** | **$ 21.836** | **17-06-2016** | **54.589** |
| **Valparaíso / San Antonio** | **84.588** | **$ 50.753** | **08-06-2016** | **$ 33.835** | **08-06-2016** | **84.588** |
| **Viña del Mar/ Quillota** | **84.044** | **$ 50.426** | **08-06-2016** | **$ 33.618** | **08-06-2016** | **84.044** |
| **Aconcagua** | **22.619** | **$ 13.571** | **08-06-2016** | **$ 9.048** | **08-06-2016** | **22.619** |
| **Lib. Bernardo O'higgins** | **67.445** | **$ 40.467** | **29-04-2016** | **$ 26.978** | **08-06-2016** | **67.445** |
| **Maule** | **69.459** | **$ 41.675** | **29-04-2016** | **$ 27.784** | **08-06-2016** | **69.459** |
| **Ñuble** | **60.133** | **$ 36.080** | **08-06-2016** | **$ 24.053** | **08-06-2016** | **60.133** |
| Concepción | 86.345 | **$ 51.807** | **29-04-2016** | **$ 34.538** | **08-06-2016** | **86.345** |
| **Talcahuano** | **57.622** | **$ 34.574** | **08-06-2016** | **$ 23.048** | **08-06-2016** | **57.622** |
| **Bio Bio** | **44.873** | **$ 26.924** | **29-04-2016** | **$ 17.949** | **08-06-2016** | **44.873** |
| Arauco | 29.476 | **$ 17.686** | **29-04-2016** | **$ 11.790** | **17-06-2016** | **29.476** |
| **Araucanía Norte** | **27.504** | **$ 16.502** | **08-06-2016** | **$ 11.002** | **08-06-2016** | **27.504** |
| Araucanía Sur | 101.660 | **$ 60.996** | **08-06-2016** | **$ 40.664** | **17-06-2016** | **101.660** |
| Valdivia | 44.044 | **$ 26.426** | **29-04-2016** | **$ 17.618** | **17-06-2016** | **44.044** |
| Osorno | 35.760 | **$ 21.456** | **17-06-2016** | **$ 14.304** | **17-06-2016** | **35.760** |
| **Reloncaví** | **48.437** | **$ 29.062** | **29-04-2016** | **$ 19.375** | **08-06-2016** | **48.437** |
| Chiloé | 17.513 | **$ 10.508** | **17-06-2016** | **$ 7.005** | **17-06-2016** | **17.513** |
| **Aysén** | **71.785** | **$ 43.071** | **29-04-2016** | **$ 28.714** | **08-06-2016** | **71.785** |
| Magallanes | 40.583 | **$ 24.350** | **29-04-2016** | **$ 16.233** | **17-06-2016** | **40.583** |
| **Metro Oriente** | **123.026** | **$ 73.816** | **29-04-2016** | **$ 49.210** | **08-06-2016** | **123.026** |
| **Metro Central** | **156.691** | **$ 94.015** | **29-04-2016** | **$ 62.676** | **08-06-2016** | **156.691** |
| **Metro Sur** | **129.750** | **$ 77.850** | **29-04-2016** | **$ 51.900** | **08-06-2016** | **129.750** |
| Metro Norte | 124.963 | **$ 74.978** | **08-06-2016** | **$ 49.985** | **17-06-2016** | **124.963** |
| **Metro Occidente** | **154.601** | **$ 92.761** | **29-04-2016** | **$ 61.840** | **08-06-2016** | **154.601** |
| Metro Sur Oriente | 148.083 | **$ 88.850** | **29-04-2016** | **$ 59.233** | **17-06-2016** | **148.083** |
| **TOTAL** | **2.001.847** | **$ 1.201.109** |  | **$ 800.738** |  | **2.001.847** |

Las planificaciones enviadas por los diferentes SS contemplan de acuerdo a su realidad local, comportamiento y necesidades de la red las siguientes estrategias:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE SALUD | APOYO A CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CON CONTRATACIÓN DE RRHH | REFUERZO H COMUNITARIO | REFUERZO CESFAM | REFUERZO SAPU | IRA EN SAPU |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARICA | Implementada el 01 de Junio | | No planifica estrategia | | Inicio el 01 de Junio refuerzo en postas de salud rural de medico y TENS | No planifica estrategia | | Inicio de refuerzo el 01de Junio de 2016 | | |
| IQUIQUE | Implementada | | No planifica estrategia | | Refuerzo UEH CGU. Héctor Reyno a partir de 18 de junio | No planifica estrategia | | comuna Alto Hospicio a partir 23 de mayo  comuna Huara pendiente  comuna Pozo Almonte a partir 13 de mayo  comuna Iquique a partir 11 de junio | | |
| ANTOFAGASTA | Implementada | | Inicio Mayo de 2016 | | 1 de junio en las comunas de : Calama, Antofagasta, San Pedro de Atacama, María Elena, Mejillones , Tocopilla y Taltal. | 1 de junio en las comunas de : Calama, Antofagasta, San Pedro de Atacama, María Elena, Mejillones , Tocopilla y Taltal. | | 1 de junio en las comunas de : Calama, Antofagasta, San Pedro de Atacama, María Elena, Mejillones , Tocopilla y Taltal. | | |
| ATACAMA | Planificado inicio para 14 de Marzo, por razones de fuerza mayor hubo dificultad en implementación, pero se encuentra implementada | | Inicio en Julio de 2016 | | Planificado para iniciar en Julio de 2016 | Planificado para iniciar en Julio de 2016 | | Planificado para iniciiar en Julio 2016 | | |
| COQUIMBO | Implementado | | Hospitales e Vicuña, Combarbalá, Los Vilos, 4-6-20Combarbala 4-6-2016  Salamanca, Illapel y Andacollo, inició e Junio de 2016. 18-6-Illapel 17-6-201Andacollo 14-6-2016 | | Ovalle, Monte Patria y Canela no informan, La Higuera, Combarbala y Coquimbo próxima semana, Los Vilos 30 de Junio, demás comunas ya implementadas | Ovalle, Monte Patria y Canela no informan, La Higuera, Combarbala y Coquimbo próxima semana, Los Vilos 30 de Junio, demás comunas ya implementadas | | La Serena y Coquimbo primera semana de Julio Canela ya implementado | | |
| VIÑA DEL MAR QUILLOTA | Implementada | | No planifica esta estrategia | | No implementada | Implementado en Comuna de Quillota | | Implementada en el 100% de los SAPU | |
| VALPARAÍSO | Implementada | | Implemementada en Junio 2016 | | Inicio desde 19 de Junio | Inicio desde 19 de Junio | | Implementada | |
| ACONCAGUA | Implementada | | No planifica estrategia | | Implementada | Aun no se implementa | | Aun no se implementa | |
| SSMN | Implementada | | Implementada en Junio | | Implementada en Junio | Implementada en Junio Junio | | Implementada en Junio Junio | |
| SSMC | Implementada | | No planifica esta estrategia | | 20 de Junio  Informa además de proyecto kine a domicilio: 13 de Junio | 20 de Junio | | 11 de Junio | |
| SSMO | Implementada | | No planifica esta estrategia | | La Reina, Ñuñoa implementadas | La Reina, Ñuñoa implementadas | | La Reina, Ñuñoa implementadas | |
| SSMSO | Implementada | | Inicio en Junio de 2016 | | 1° de Junio | 1° de Junio | | 1° de Junio | |
| SSMS | Implementada desde el 01 de Junio | | No planifica esta estrategia | | Inicia en 3° semana de Junio | Inicia en 3° semana de Junio | | implementada | |
| SSMOCC | Marzo a Junio Apoyo referente SS EU Alonso Fuentes, con equipo Móvil en zonas de baja cobertura y zonas rurales. Alhué y San Pedro. | | 1° de Junio | | San Pedro inicia el sábado 4 de Junio, Curacaví 1º de junio. | 01 de Junio | | 01 de Junio y según comportamiento de la demanda | |
| OHIGGINS | Implementado | | Aun no implementado | | Aun no implementado | Aun no implememtado | | Implementado, en los 10 SAPUS de la Región con Kinesiologo y TENS **sábados, domingos y festivos, 6 horas** | |
| MAULE | Implementada | | No planifica estrategia | | Implemementada | Implementada | | Implementada | |
| ÑUBLE | Implementaciòn a partir de Junio | |  | | Inicia implementación en mes de Julio | Inicia Implementación en mes de Julio | | Inicia Implementación en mes de Julio | |
| CONCEPCIÓN | implementada | | No implementado | | No implementado | No implememntado | | No implementado | |
| TALCAHUANO | Implementada en Mayo | | No planifica estrategia | | Durante Junio / Julio. Además implementa refuerzo RHH para seguimientod e pacientes dados de alta a su domicilio desde hospital | Junio/ Julio | | Junio/ Julio según demanda local | |
| ARAUCO | Implementada | | No | | Aún no implementado de acuerdo a la demanda actual | Aún no implementado de acuerdo a la demanda actual | | Aún no implementado de acuerdo a la demanda actual | |
| BIOBIO | Implementada | | Se iniciará en Julio | | Implementado En 4 De 11 Comunas Las demás Aun No Aumenta N° Consultas Resp | Implementado En 4 De 11 Comunas | | Implementado En 4 De 11 Comunas | |
| ARAUCANIA NORTE | Implementado | | Implementado | | Implementado | Implementado | | implementado | |
| ARAUCANIA SUR | Implementada 01 de Abril | | Solo implementa refuerzo para vacunación en H Comunitario | | Implementado 1 de Junio  Además implementa atención domiciliaria de kinesiologo y TENS | Implementado 1 de Junio | | Implementado en las 15 comunas | |
| **VALDIVIA** | | Implementado | | Después del 17 Junio | Después del 17 Junio | | Después del 17 Junio | | Después del 17 Junio |
| OSORNO | | Implementado | | Implementado | Implementado | | Implementado | | implementado |
| RELONCAVI | | Implementada en Mayo | | Implementada en Junio | Implementada en Junio | | Implementada en Junio | | Implementada en Junio |
| CHILOÉ | | Implementada | | Aun No Hay Aumento De Demanda Por Consultas Respiratorias, Solo Se Han Realizado Acciones De Promoción | | | | | |
| AYSEN | | Implementada | | Implementada mayo | Implementada | | Implementada | | Implementada |
| MAGALLANES | | Abril 2016 | | Mayo 2016 | Junio 2016 | | Junio 2016 | | Junio 2016 |