**Propuesta Metodológica**

**Proceso de participación y Consulta**

**Reglamento que establece el derecho de las personas pertenecientes a pueblos indígenas a recibir una atención de salud con pertinencia cultural**

**Región: Magallanes y Antártica Chilena**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ETAPA** | **OBJETIVO** | **ACTIVIDAD** | **Metodología** | **RESULTADOS** | **RESPONSABLE** | **Fecha Propuesta de realización** |
| **1** | Convocatoria Masiva a Pueblos | Informar a los Pueblos Indígenas sobre el Proceso de participación y consulta  Presentación de la propuesta de planificación del proceso. (como se va hacer el proceso, la metodología)  Y establecer acuerdos para la próxima reunión y sobre la metodología.  Entrega de materiales de apoyo | Convocar a los pueblos indígenas  Convocar a autoridades y funcionarios públicos  Entregar información y propuestas metodológicas del proceso.  Elaborar Borrador Metodológico  Registro de Reunión | * Convocar por medio de redes sociales, radio, invitaciones y afiches a la reunión. * Presentación en Power Point * Presentación de propuesta de planificación del proceso, se someterá a votación, si se aprueba se mantiene o se constituye Comisión de Planificación. * Dialogo con los participantes. * Se realizará grabación de la reunión. * Acta con resumen de lo conversado, de los consensos y disensos, firmado por todos/as los asistentes. * Registro Fotográfico | Conformación de Comisión de Planificación (si los pueblos así lo solicitan).  Elaboración de propuesta metodológica. | SER | 17 de noviembre, 18 hrs. |
| **2** | Planificación proceso y participación | Revisar y enriquecer el borrador metodológico. | Desarrollo de 1 taller de la Comisión de Planificación. (si es decidido en Convocatoria Masiva). | Reunión de coordinación. | Documento de Planificación | SER  Comisión de Planificación. |  |
| **3** | Entrega de Información a los pueblos. | Proveer a los pueblos indígenas de la información pertinente para el desarrollo del proceso de participación y consulta. | 1 Reunión por unidad territorial y pueblos, según propuesta SER y definición de la Comisión de Planificación: | Se realizará presentación de la medida administrativa sometida al proceso de participación y consulta. | Entrega de información, a través de presentaciones, entrega de material de folletería. Revisión de la Medida Administrativa sometida al proceso de participación y consulta, según las Unidades Territoriales y los Pueblos Indígenas | SER |  |
| Reunión con representantes del Pueblo Kawésqar y Pueblo Yagán residentes en Punta Arenas. | 29 de noviembre 2015. Jornada Completa. |
| Reunión con representantes del Peublo Mapuche Huilliche de Punta Arenas y Porvenir. | 5 de diciembre de 2015.  Jornada Completa. |
| Reunión con Representantes del Pueblo Mapuche Huilliche de Puerto Natales. | 12 de diciembre de 2015 |
| Reunión con Representantes del Pueblo Kawésqar de Puerto Natales | 13 de diciembre de 2015 |
| Reunión con Representantes del Pueblo Yagán de Puerto Williams | 19 de diciembre de 2015 |
|  |  | Reunión con Representantes del Pueblo Mapuche Huilliche de Puerto Williams |  | 20 de diciembre de 2015. |
| **4** | Dialogo y Análisis de los Pueblos Indígenas. | Debate y Análisis de los Pueblos indígenas respecto a la medida a consultar. | Reuniones de dialogo y análisis de los pueblos, según definición de la comisión de Planificación, por pueblo y unidad territorial.  Reuniones de diálogos territoriales sobre la propuesta borrador del Reglamento. Las Definiciones y Desarrollo e Implementación del modelo de Salud Intercultural. |  | Debate, análisis de la medida y realización de propuestas, modificaciones y/o enmiendas al Reglamento sobre el derecho de los pueblos indígenas a recibir atención de salud con pertinencia intercultural. | SER |  |
|  |  |  | Reunión Regional de revisión de los acuerdos por unidad territorial |  | Propuesta de Acuerdo Regional. | SER | 2016 |
| **5** | Construcción de acuerdos entre los pueblos indígenas y el sector salud y cierre del proceso de participación y consulta indígena. | Realizar acuerdos nacionales entre pueblos indígenas y sector salud. | Jornada Nacional de construcción de acuerdos entre los pueblos indígenas y el sector salud y cierre del proceso. |  |  | Secretaría Ejecutiva Nacional. | 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad Territorial** | **Comunas** | **Localidades** | **Numero de organizaciones identificada** | **Total de organización** | **Fecha estimada de reunión** | **Lugar** |
| **Región** | **Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir.** |  | **33** | Convocatoria a todos los pueblos. | **17 de noviembre** | Salón de Eventos CORDENAP |
| **Punta Arenas** | **Punta Arenas** | **Punta Arenas** | **8** | Representantes del Pueblo Kawésqar y Pueblo Yagán residentes en Punta Arenas. | **28 de noviembre** | Auditórium SEREMI Salud |
| **Punta Arenas** | **Punta Arenas, Porvenir.** | **Punta Arenas y Porvenir** | **13** | Representantes del Pueblo Mapuche Huilliche de Punta Arenas y Porvenir. | **5 de diciembre** | Por definir |
| **Puerto Natales** | **Puerto Natales** | **Puerto Natales, Villa Dorotea** | **5** | Representantes del Pueblo Mapuche Huilliche de Puerto Natales. | **12 de diciembre** | Sede Asociación Mapuche Huilliche Shakin Ayilén |
| **Puerto Natales** | **Puerto Natales** | **Puerto Natales** | **3** | Representantes del Pueblo Kawésqar de Puerto Natales | **13 diciembre** | Sede Asociación Mapuche Huilliche Shakin Ayilén |
| **Puerto Williams** | **Cabo de Hornos** | **Cabo de Hornos** | **1** | Representantes del Pueblo Yagán de Puerto Williams | **19 de diciembre** | Por definir |
| **Puerto Williams** | **Cabo de Hornos** | **Cabo de Hornos** | **1** | Representantes del Pueblo Mapuche Huilliche de Puerto Williams | **20 de diciembre** | Por definir |
| **Puerto Edén** | **Puerto Natales** | **Puerto Edén** | **1** | Representantes del Pueblo Kawésqar de Puerto Edén | **2016** | Por definir |
| **Puerto Edén** | **Puerto Natales** | **Puerto Edén** | **1** | Representantes del Pueblo Mapuche Huilliche de Puerto Edén | **2016** | Por definir |